ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | № |
| --- | --- |

Об утверждении Региональной программы  по повышению рождаемости в Тульской области на 2023 - 2025 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2023 года № 436 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке демографического потенциала субъекта Российской Федерации и разработке региональных программ по повышению рождаемости», на основании  статьи 46 Устава (Основного Закона) Тульской области:

- Утвердить Региональную программу (План мероприятий) по повышению рождаемости в Тульской области на 2023 - 2025 годы (далее — Региональная программа) (приложение).

2. Руководителям органов исполнительной власти Тульской области, ответственным за реализацию Региональной программы:

обеспечить ее реализацию;

представлять в министерство труда и социальной защиты Тульской области ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию об исполнении Региональной программы.

3. Министерству труда и социальной защиты Тульской области  обеспечить мониторинг и анализ информации, полученной от органов исполнительной власти Тульской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тульской области обеспечить участие в реализации Региональной программы в пределах своих полномочий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Тульской области.

- 6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель Правительства Тульской области |  | В.А. Федорищев |
| --- | --- | --- |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ПО

ПОВЫШЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2023-2025 годы

1. Общие положения.

Настоящая Региональная программа  по повышению рождаемости (далее - Региональная программа) разработана  с целью выработки  и реализации эффективных мер по повышению рождаемости в Тульской области.

Региональная программа включает в себя оценку демографического потенциала Тульской  области, анализ эффективности действующего пакета  мер по повышению рождаемости и  комплексный пакет мер  по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми, сформированный в целях достижения целевых показателей рождаемости.

Сроки реализации Региональной программы: 2023-2025 годы.

Ответственный исполнитель: министерство труда и социальной защиты Тульской области.

2. Цель и задачи Региональной программы:

Целью Региональной программы является выработка и реализация  эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений, определенного в качестве целевого значения показателей рождаемости для Тульской области.

Достижение цели Региональной программы требует решения следующих задач:

выявление перечня факторов, влияющих на репродуктивное  поведения населения и общее число рождений в регионе, на основе комплексного анализа и оценки демографического потенциала;

определение и обоснование целевых значений общего числа рождений в регионе на период 2023-2025 годов и на перспективу до 2030 года;

формирование аналитической основы для разработки комплекса региональных мер повышения рождаемости  и поддержки семей с детьми, способствующих достижению целевых показателей общего числа рождений в регионе, на период 2023-2025 годов;

формирование комплекса региональных мер по повышению рождаемости с учетом анализа сложившейся демографической ситуации и действующего пакета мер.

Целевые значения показателей рождаемости в Тульской области на 2023-2025 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность родившихся | Тыс. человек | 8900 | 8700 | 8947 |
| Количество абортов в абсолютном выражении | Единиц | 2350 | 2250 | 2150 |
| Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста | Единиц | 7,3 | 7,0 | 6,7 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | Единиц | 1,09 | 1,09 | 1,10 |

3. Оценка демографического потенциала Тульской области

3.1 Численность, структура, движение населения

Таблица 1.

Динамика численности населения Тульской области в 2016-2022 годах

(человек; на 1 января)

| Годы | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1506446 | 1125612 | 380834 |
| 2017 | 1499417 | 1120950 | 378467 |
| 2018 | 1491855 | 1115742 | 376113 |
| 2019 | 1478818 | 1106514 | 372304 |
| 2020 | 1466127 | 1096983 | 369144 |
| 2021 | 1449115 | 1082882 | 366233 |
| 2022 | 1432570 | 1068671 | 363899 |
| Справочно: 2022 (с учетом ВПП 2020) | 1496690 | 1097096 | 399594 |

Численность населения Тульской области на начало 2022 года без учета итогов Всероссийской переписи населения 2020 года составила 1432,6 тыс. человек. С учетом Всероссийской переписи населения 2020 года - 1496,7 тыс. человек.

Численность постоянного населения на 01.01.2023 составила 1481,5 тыс. человек.

Среди субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа, Тульская область по численности населения занимает 5 место после 
г. Москвы, Московской, Воронежской, Белгородской областей.

Тульская область относится к субъектам Российской Федерации с высокой долей городского населения: по состоянию на 01.01.2023 (данные с учетом Всероссийской переписи населения 2020 года) доля городского населения немного сократилась и составляет 73,2% (РФ -74,8%; ЦФО - 82,2%); доля сельского населения наоборот выросла и составила 26,8% (РФ - 25,1%; ЦФО - 17,8%).

Анализ основных тенденций демографических процессов в муниципальных образованиях Тульской области свидетельствует о том, что демографическая ситуация в большинстве муниципальных образований остается сложной. Высокий уровень смертности и низкая рождаемость обусловили естественную убыль населения во всех городских округах и муниципальных районах области. Существенные изменения возрастной структуры населения, уменьшение возрастных когорт, находящихся в активном репродуктивном возрасте, и, с другой стороны, увеличение численности лиц старших возрастов определяют долговременные демографические тенденции в Тульской области и муниципальных образованиях.

Численность населения сократилась во всех без исключения городских округах и муниципальных районах (таблица).

Таблица 2.

Динамика численности населения городских округов и муниципальных районов Тульской области (человек; на начало года)

| Городские округа и муниципальные районы | Численность населения |  |  |  |  |  |  |  | Изменения 2022 г. к 2016 г., в% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | 552362 | 551642 | 551513 | 549992 | 546896 | 542516 | 535707 | 529767 | -3,97 |
| Алексин | 68099 | 68267 | 67910 | 67399 | 67288 | 66645 | 66243 | 65261 | -4,40 |
| Донской | 64403 | 64201 | 63842 | 63631 | 63014 | 62621 | 61477 | 60693 | -5,46 |
| Ефремов | 59258 | 58078 | 56940 | 56199 | 55336 | 54937 | 54200 | 53446 | -7,98 |
| Новомосковск | 139234 | 138447 | 137555 | 136635 | 134932 | 133791 | 133021 | 132068 | -4,61 |
| Новогуровский | 3480 | 3474 | 3447 | 3460 | 3401 | 3403 | 3342 | 3326 | -4,26 |
| Славный | 1881 | 1865 | 1870 | 1864 | 1771 | 1811 | 1796 | 1753 | -6,01 |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арсеньевский | 9937 | 9760 | 9685 | 9611 | 9570 | 9471 | 9457 | 9312 | -4,59 |
| Белевский | 20354 | 20298 | 20005 | 19703 | 19256 | 18821 | 18555 | 18107 | -10,79 |
| Богородицкий | 51533 | 51560 | 51231 | 51069 | 50425 | 49942 | 49447 | 49168 | -4,64 |
| Веневский | 31380 | 31470 | 31453 | 31545 | 31293 | 31105 | 30835 | 30570 | -2,86 |
| Воловский | 13858 | 13657 | 13432 | 13389 | 13351 | 13343 | 13314 | 13166 | -3,60 |
| Дубенский | 14664 | 14472 | 14342 | 14260 | 14022 | 14157 | 13974 | 13762 | -4,91 |
| Заокский | 21925 | 21581 | 21300 | 20907 | 20966 | 20825 | 20395 | 20273 | -6,06 |
| Каменский | 9099 | 8968 | 8832 | 8727 | 8535 | 8365 | 8359 | 8327 | -7,15 |
| Кимовский | 39446 | 38825 | 38270 | 37824 | 37332 | 37001 | 36401 | 35774 | -7,86 |
| Киреевский | 73843 | 73667 | 73125 | 72643 | 72146 | 72028 | 71774 | 71280 | -3,24 |
| Куркинский | 10036 | 9843 | 9688 | 9539 | 9437 | 9283 | 9230 | 9069 | -7,86 |
| Одоевский | 12984 | 12919 | 12778 | 12574 | 12302 | 11993 | 11835 | 11670 | -9,67 |
| Плавский | 27626 | 27540 | 27530 | 27690 | 27647 | 27363 | 27177 | 26971 | -2,07 |
| Суворовский | 35451 | 35159 | 34883 | 34648 | 34075 | 33732 | 33217 | 32856 | -6,55 |
| Тепло-Огаревский | 12440 | 12309 | 12166 | 12049 | 11989 | 11915 | 11830 | 11710 | -4,87 |
| Узловский | 83329 | 82539 | 81748 | 80935 | 79510 | 78186 | 77479 | 76541 | -7,27 |
| Чернский | 20194 | 20115 | 19911 | 19732 | 19521 | 19186 | 18944 | 18689 | -7,09 |
| Щекинский | 106779 | 106137 | 106384 | 106337 | 105608 | 104920 | 103098 | 101556 | -4,32 |
| Ясногорский | 29975 | 29653 | 29577 | 29493 | 29195 | 28767 | 28008 | 27455 | -7,41 |

Темп сокращения численности выше, чем среднем по области (-4,9%), сложился в 15 муниципальных образованиях. Максимальная убыль населения за 2016 - 2021 годы отмечена в Белевском (-10,8%), Одоевском 
(-9,7%) районах, городе Ефремове (-8,0%), Кимовском и Куркинском районах (-7,9%), Ясногорском  (-7,4%),  Узловском  (-7,3%),  Чернском  (-7,1%) районах. Минимальный темп убыли отмечен в Плавском  (-2,1%) и Веневском (-2,9%) районах.

Население Тульской области по полу и возрастным группам на 01.01.2022

Численность населения Тульской области без учета итогов Всероссийской переписи населения 2020 года на 01.01.2022 составила 1432570 человек.

Справочно: с учетом Всероссийской переписи населения 2020 года численность мужского населения на 01.01.2022 составила 676 671 человек или 45,2% от общей численности населения, численность женщин – 820 019 человек или 54,8%). Доля населения в возрасте моложе трудоспособного  14,6%.  Численность детского населения (0-17 лет) составила 244623 человека. 	Удельный вес в общей численности населения - 16,3%, что выше на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2016 годом.

Доля населения трудоспособного возраста 56,2%, старше трудоспособного -28,8%.

Таблица 3.

Динамика распределения населения Тульской области по основным возрастным группам в 2016--2022 годах (%; на начало года)

| Годы | Доля возрастных групп в общей численности населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-15 лет | Трудоспособное население | Старше трудоспособного возраста |
| 2016 | 14,5 | 55,6 | 29,9 |
| 2017 | 14,8 | 55,0 | 30,2 |
| 2018 | 14,9 | 54,5 | 30,6 |
| 2019 | 15,0 | 54,1 | 30,9 |
| 2020 | 15,0 | 55,1 | 29,9 |
| 2021 | 15,0 | 54,9 | 30,1 |
| 2022 | 15,0 | 56,2 | 28,8 |
| РФ, 2022 | 18,8 | 57,2 | 24,0 |
| ЦФО, 2022 | 16,7 | 57,2 | 26,1 |

Состав населения Тульской области, как и в целом Российской Федерации, характеризуется существенной гендерной диспропорцией. Численность женщин на начало 2022 года составила 781,0 тыс. человек, или на 129,3 тыс. человек (на 19,8%) больше, чем мужчин.

Таблица 4.

Динамика численности мужского и женского населения и соотношение полов за 2016-2022 годы

на 1 января

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мужчины | 679610 | 677131 | 674862 | 669703 | 664825 | 657698 | 651613 |
| Женщины | 826836 | 822286 | 816991 | 809115 | 801302 | 791417 | 780957 |
| Женщин на 1000 мужчин | 1217 | 1214 | 1211 | 1208 | 1205 | 1203 | 1199 |
| Возраст 15-49 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Мужчины | 348212 | 344855 | 342823 | 338843 | 334932 | 329268 | 325603 |
| Женщины | 342517 | 338844 | 335697 | 331318 | 326630 | 320560 | 316156 |
| Женщин на 1000 мужчин | 984 | 983 | 979 | 978 | 975 | 974 | 971 |

Численность мужчин за период с 2016 по 2022 год сократилась на 27997 человек или на 4,1%, численность женщин - на 45879 человек или на 5,5%. Соотношение женщин на 1000 мужчин сократилось с 1217 до 1199.

Число мужчин в возрасте 15-49 лет за этот период сократилось на 22 609 человек или на 6,5%, численность женщин - на 26 361 человек или на 7,7%.

Большая дифференциация по численности отмечается внутри возрастных когорт активного репродуктивного возраста.

На сегодня самая многочисленная возрастная группа 35-39 лет среди активных репродуктивных когорт насчитывает 124811 человек, что в 2 раза больше, чем возрастная группа 20-24 года (60 343 человека).

В предстоящий период на 35,6% сократится численность женщин репродуктивного возраста в возрастных группах 30-34 и на 18,2% - численность женщин в возрастной группе 20-24 года.

Именно этот фактор окажет определяющее влияние на динамику уровня рождаемости и изменение структуры трудоспособного населения.

Таблица 5.

Динамика численности мужчин в возрасте 15-49 лет, приходящихся на одну женщину фертильного возраста (15-49 лет), на 1 января

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 1,0166 | 1,0177 | 1,0212 | 1,0227 | 1,0254 | 1,0272 |
| Российская Федерация | 0,9861 | 0,9871 | 0,9887 | 0,9896 | 0,9917 | 0,9916 |

С учетом Всероссийской переписи населения 2020 года численность мужского населения на 01.01.2022 составила 676 671 человек или 45,2% от общей численности населения, численность женщин – 820 019 человек или 54,8%.

Таблица 6.

Численность мужчин и женщин и соотношение полов в репродуктивных возрастах по пятилетним группам на 01.01.2022

с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года

| Возраст | Мужчины | Женщины | Число мужчин на 1000 женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-19 | 32754 | 31371 | 1044 |
| 20-24 | 30818 | 29525 | 1044 |
| 25-29 | 37531 | 36107 | 1039 |
| 30-34 | 57607 | 56111 | 1027 |
| 35-39 | 62548 | 62263 | 1005 |
| 40-44 | 56992 | 59933 | 951 |
| 45-49 | 54759 | 59664 | 918 |
| ИТОГО 15-49 лет | 333009 | 334974 | 994 |

Численное преимущество женщин начинается с возрастной группы 40-44 года. В возрастных группах 15-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года отмечается численное преимущество мужчин.

Таким образом, с точки зрения соотношения численности мужчин и женщин применительно к оценке репродуктивного потенциала в Тульской области отмечается положительный баланс.

Характеристика процессов естественного и миграционного движения населения в Тульской области

Естественная убыль населения является основным фактором сокращения численности населения.

Тенденции изменения общего коэффициента естественной убыли населения в Тульской идентичны тенденциям в среднем по Российской Федерации. Однако значения коэффициента естественной убыли в Тульской области значительньо выше, чем в среднем по российской Федерации.

Таблица 7.

| Коэффициенты естественной убыли населения в динамике за 2016-2022 годы в РФ, ЦФО и Тульской области (на 1000 человек населения) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| РФ | 0,0 | 0,9 | 1,5 | -2,2 | -4,8 | -7,2 | -4,1 |
| ЦФО | -1,9 | -2,5 | -3,0 | -3,3 | -6,1 | -8,6 | -5,1 |
| Тульская область | -6,8 | -7,6 | -7,9 | -8,2 | -11,4 | -14,2 | -10,7 |

Отличия от общероссийского показателя обусловлены в наибольшей степени различиями в половозрастной структуре населения.

В условиях сокращения численности населения вследствие превышения числа смертей над рождениями миграция населения является единственным источником, замедляющим темпы снижения численности населения Тульской области и изменения возрастной структуры населения.

Таблица 8.

Динамика миграционного движения в Тульской области

за 2016 - 2021 годы

Внешняя для области миграция

|  | Человек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Итого |
| Число прибывших | 26023 | 28990 | 32315 | 29975 | 26329 | 24616 |  | 168248 |
| Число выбывших | 22801 | 25196 | 33621 | 30544 | 26515 | 20665 |  | 159342 |
| Миграционный прирост /убыль | 3222 | 3794 | -1306 | -569 | -186 | 3951 |  | 8630 |

За 2016-2021 годы в Тульскую область прибыли 168 248 человек, выбыли – 159 342 человека, положительное миграционное сальдо сложилось на уровне  +8 630 человек.

Таблица 9.

Динамика коэффициент миграционного прироста (убыли) населения

(на 10 тыс. человек, значение показателя за год)

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 17,86 | 14,43 | 8,5 | 19,4 | 8,5 | 29,5 |
| Центральный федеральный округ | 45,02 | 50,56 | 46,75 | 47,1 | 14 | 48,7 |
| Тульская область | 21,44 | 25,37 | -8,79 | -3,9 | -3,2 | 27,4 |

Коэффициент миграционного прироста в расчете на 10 000 человек в Тульской области имел разнонаправленную динамику.

По итогам 2016 года по значению коэффициента миграционного прироста Тульская область занимала среди регионов Центрального федерального округа 9 место, по итогам 2021 года - 4 место.

По межрегиональной миграции из Тульской области выезжают в другие регионы России больше населения, чем приезжают.

Самый интенсивный обмен населением наблюдается с областями Центрального федерального округа. Так, в 2021 году 68,1% среди прибывших из регионов России и 75,0% среди выбывших в них. При этом 56,5% мигрантов, выехавших из Тульской области в другие субъекты страны, выбыли в г. Москву и Московскую область, из них 48,6% – на постоянное место жительства.

По итогам 2021 года мигранты в трудоспособном возрасте среди прибывших в Тульскую область составили 73,2%, среди выбывших – 71,2%.

Таблица 10.

Динамика миграционного прироста в Тульской области в 2016-2021 годах по основным возрастным группам

| Группа | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 54 | 21 | -908 | -152 | 246 | 308 |
| В трудоспособном возрасте | 2 873 | 3 325 | -125 | -274 | -179 | 3315 |
| Старше трудоспособного возраста | 295 | 448 | -273 | -143 | -253 | 328 |
| Итого: | +2332 | +3794 | -1306 | -569 | -186 | +3951 |

Миграционный прирост в сложившемся объеме не оказывает определяющего значения на течение основных демографических процессов.

Таблица 11.

Динамика миграционного прироста женщин в основных репродуктивных возрастах

за 2016-2021 годы

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возраст |  |  |  |  |  |  |
| 20-24 | 342 | 296 | 363 | 322 | 323 | 503 |
| 25-29 | 267 | 299 | -114 | -170 | -136 | 210 |
| 30-39 | 378 | 401 | -436 | -446 | -161 | 276 |
| Итого | 987 | 996 | -187 | -294 | 26 | 989 |

Численность женщин в миграционном приросте в возрасте 20-39 лет составила за 2016-2021 годы суммарно 2 517 человек или 1,4% от общей численности женского населения в возрасте 20-39 лет (185 787 человек), что также не оказывает влияния на репродуктивный потенциал Тульской области.

Вместе с тем, миграционный прирост в определенной степени обеспечивает замещение потери населения в результате естественной убыли.

В целом за 2016-2021 годы миграционный прирост заместил естественную убыль на 10,5%.

Таблица 12.

Замещение естественной убыли миграционным приростом, (в процентах)

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественная убыль, человек | -10251 | -11356 | -11731 | -12122 | -16550 | -20496 |
| Миграционный прирост (убыль), человек | +3222 | +3794 | -1306 | -569 | -569 | +3951 |
| Процент замещения | 31,4 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | 19,3 |

Выводы. Анализ тенденций изменения численности населения и его половозрастной структуры  показал, что изменения возрастной структуры населения Тульской области проявляются в сокращении доли населения трудоспособного возраста и повышении доли пожилых.

Активного репродуктивного и трудоспособного возраста достигают малочисленные поколения родившихся в 1990-е годы.

Именно эти факторы влияют на динамику численности трудоспособного населения и возрастных групп наиболее активного репродуктивного возраста.

Состав населения Тульской области (как и в целом Российской Федерации) характеризуется существенной гендерной диспропорцией. На каждую 1000 мужчин приходится 1199 женщин, в том числе в возрасте до 40 лет включительно - 941, 60 и более лет – 1966 женщин.

Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения Тульской области отмечается с 42 лет и с возрастом увеличивается.

Соотношение численности мужчин и женщин применительно к оценке репродуктивного потенциала в Тульской области характеризуется положительной тенденцией.

Направленность развития демографических процессов в Тульской области схожи с основными тенденциями регионов, входящих в Центральный федеральный округ.

Динамика изменения общего коэффициента рождаемости и смертности практически идентична: как в целом по Российской Федерации, в целом по Центральному федеральному округу, так и в Тульской области.

Число родившихся ежегодно сокращалось в Тульской области в период 2016-2022 годов. Основным фактором сокращения рождаемости является уменьшение численности женских возрастных групп наиболее активного репродуктивного возраста.

Наблюдается большая дифференциация по численности внутри возрастных когорт активного репродуктивного возраста.

Самая многочисленная возрастная группа 35-39 лет среди активных репродуктивных когорт  в 2 раза больше, чем возрастная группа 20-24 года.

Это будет негативно влиять на динамику числа родившихся при условии отсутствия дополнительных стимулирующих мер для семей при рождении детей.

Естественная убыль населения в определенной степени замещается миграционным сальдо. В общем объеме миграционного прироста более 70% составляют лица трудоспособного возраста. Положительное миграционное сальдо  сложилось в возрастных группах 20-39 лет, в том числе среди женского населения. Однако это всего 2,2% от общей численности населения Тульской области в возрастных группах 20-39 лет.

Вместе с тем, за счет миграционного прироста произошло частично замещение потерь населения в результате естественной убыли за 2016-2021 годы, это замещение составило 10,5%.

Сложившийся миграционный баланс не оказывает влияния  на возрастную структуру населения и не является  фактором формирования репродуктивного потенциала региона.

2. Структура женского  населения в репродуктивном возрасте.

Динамика  численности и доли  женщин в возрасте 15-49 лет, в том числе в разрезе город/село за период 2000-2023 годы в общей численности женского населения отражена в таблице 13.

Таблица 13.

Динамика  женского населения по однолетним группам  в 2016-2022 годах

в  Тульской области

(без учета итогов Всероссийской переписи населения 2022 года)

| Женское население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возраст | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 к 2016,% |
| 15 | 5719 | 5805 | 5964 | 6284 | 6301 | 6042 | 6217 | 8,71 |
| 16 | 5549 | 5703 | 5779 | 5920 | 6237 | 6260 | 6028 | 8,63 |
| 17 | 5893 | 5530 | 5664 | 5738 | 5907 | 6212 | 6262 | 6,26 |
| 18 | 5401 | 5708 | 5364 | 5490 | 5610 | 5847 | 6116 | 13,24 |
| 19 | 5820 | 5357 | 5600 | 5323 | 5422 | 5575 | 5830 | 0,17 |
| 20 | 6497 | 5847 | 5361 | 5647 | 5373 | 5422 | 5581 | -14,10 |
| 21 | 6965 | 6513 | 5854 | 5435 | 5708 | 5409 | 5503 | -20,99 |
| 22 | 7097 | 7070 | 6538 | 5984 | 5515 | 5863 | 5511 | -22,35 |
| 23 | 7840 | 7196 | 7193 | 6615 | 6044 | 5555 | 5968 | -23,88 |
| 24 | 8890 | 7895 | 7259 | 7243 | 6710 | 6094 | 5678 | -36,13 |
| 25 | 10087 | 8935 | 7985 | 7322 | 7284 | 6723 | 6156 | -38,97 |
| 26 | 10793 | 10158 | 8992 | 8003 | 7297 | 7247 | 6756 | -37,40 |
| 27 | 11433 | 10821 | 10204 | 8963 | 7947 | 7258 | 7266 | -36,45 |
| 28 | 12203 | 11502 | 10885 | 10127 | 8901 | 7920 | 7301 | -40,17 |
| 29 | 12075 | 12206 | 11505 | 10840 | 10081 | 8866 | 7958 | -34,10 |
| 30 | 11531 | 12090 | 12247 | 11437 | 10763 | 10046 | 8936 | -22,50 |
| 31 | 11783 | 11557 | 12124 | 12154 | 11344 | 10725 | 10092 | -14,35 |
| 32 | 11877 | 11797 | 11606 | 12025 | 12100 | 11291 | 10720 | -9,74 |
| 33 | 11196 | 11886 | 11814 | 11541 | 11967 | 12031 | 11313 | 1,05 |
| 34 | 11000 | 11217 | 11905 | 11745 | 11481 | 11918 | 12022 | 9,29 |
| 35 | 11681 | 11012 | 11232 | 11873 | 11690 | 11415 | 11905 | 1,92 |
| 36 | 11228 | 11691 | 11000 | 11187 | 11742 | 11655 | 11392 | 1,46 |
| 37 | 11310 | 11225 | 11694 | 10958 | 11087 | 11699 | 11614 | 2,69 |
| 38 | 11152 | 11331 | 11229 | 11593 | 10916 | 11056 | 11695 | 4,87 |
| 39 | 11288 | 11174 | 11337 | 11180 | 11573 | 10890 | 11058 | -2,04 |
| 40 | 11616 | 11277 | 11153 | 11236 | 11114 | 11518 | 10873 | -6,40 |
| 41 | 11580 | 11603 | 11267 | 11145 | 11151 | 11046 | 11506 | -0,64 |
| 42 | 11058 | 11560 | 11588 | 11218 | 11079 | 11132 | 11032 | -0,24 |
| 43 | 11230 | 11080 | 11563 | 11549 | 11142 | 11016 | 11124 | -0,94 |
| 44 | 11065 | 11249 | 11066 | 11519 | 11520 | 11108 | 10959 | -0,96 |
| 45 | 11083 | 11057 | 11241 | 10995 | 11478 | 11455 | 11062 | -0,19 |
| 46 | 9809 | 11096 | 11047 | 11219 | 10968 | 11408 | 11428 | 16,51 |
| 47 | 9588 | 9778 | 11090 | 10989 | 11183 | 10868 | 11358 | 18,46 |
| 48 | 9341 | 9601 | 9742 | 11075 | 10955 | 11131 | 10851 | 16,17 |
| 49 | 9839 | 9317 | 9605 | 9746 | 11040 | 10859 | 11082 | 12,63 |
| Всего | 342517 | 338844 | 335697 | 331318 | 326630 | 320560 | 316153 | -7,7 |

Численность  женского населения фертильного возраста (15-49 лет) за период 2016-2022 годов  сократилась  на 26364 человека или на 7,7% и на 01.01.2022 составила 316153 человека. При этом, в возрастном диапазоне 15-18 лет численность женщин увеличилась, в том числе в возрасте 18 лет - рост на 13,2%.

В возрастных группах 20-32 года  отмечено значительное сокращение численности: максимальное сокращение в возрасте 28 лет — 40,2%, в возрасте 25 лет- 39,0%, в возрасте 26 лет - 37,4%, в возрасте 27 лет -  36,5%, в возрасте 24 года- 36,1%.  Совокупно численность женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах (20-34 года) сократилась на 34506 человек или на 22,8%.

Доля женщин в возрасте 15-49 лет в общей численности женского населения сократилась за период 2000 - 2023 годов  с 45,7% до 40,5% или на  5,2  процентных пункта. Доля женщин в возрасте 15-49 лет в городском женском населении сократилась с 47,0% до 40,6%, доля женщин репродуктивного возраста в сельском  женском  населении с 40,1% выросла до 43,6% в 2008 году, после чего сократилась до начального уровня 40,1%.

На начало 2022 года численность женщин в возрастной группе 20-24 года составляет 28241 человек, 25-29 лет -35437 человек, 30-34 года- 53083 человека. Таким образом, численность женщин в возрастной   группе  20-24 года  в 1,9 раза меньше, чем численность женщин в возрастной группе 30-34 года.

Наиболее многочисленные контингенты женщин 1983-1988 годов рождения сдвигаются к более старшим возрастам, и это влияет как в целом на динамику рождений, так и на распределение родившихся по очередности рождения.

Таблица  14.

Численность женского  населения фертильного возраста (15-49 лет) в разрезе

городской и сельской местности Тульской области по состоянию на 01.01.2022

| Возраст | Город | Село |
| --- | --- | --- |
| 15 | 4584 | 1633 |
| 16 | 4497 | 1531 |
| 17 | 4666 | 1596 |
| 18 | 4550 | 1566 |
| 19 | 4414 | 1416 |
| 20 | 4177 | 1404 |
| 21 | 4090 | 1413 |
| 22 | 4057 | 1454 |
| 23 | 4378 | 1590 |
| 24 | 4114 | 1564 |
| 25 | 4527 | 1629 |
| 26 | 5002 | 1754 |
| 27 | 5371 | 1895 |
| 28 | 5494 | 1807 |
| 29 | 6031 | 1927 |
| 30 | 6825 | 2111 |
| 31 | 7713 | 2379 |
| 32 | 8185 | 2535 |
| 33 | 8526 | 2787 |
| 34 | 9006 | 3016 |
| 35 | 8954 | 2951 |
| 36 | 8642 | 2750 |
| 37 | 8718 | 2896 |
| 38 | 8868 | 2827 |
| 39 | 8433 | 2625 |
| 40 | 8325 | 2548 |
| 41 | 8796 | 2710 |
| 42 | 8470 | 2562 |
| 43 | 8537 | 2587 |
| 44 | 8399 | 2560 |
| 45 | 8553 | 2509 |
| 46 | 8852 | 2576 |
| 47 | 8694 | 2664 |
| 48 | 8498 | 2353 |
| 49 | 8527 | 2555 |
| Итого: 15-49 лет | 239476 | 76680 |

Численность женского населения фертильного возраста в городской местности составляет 239476 человек, что в 3,1 раза больше, чем в сельской местности (76680 человек). Доля женского  населения в сельской местности  в фертильном возрасте составляет 24,2% от общей численности женщин фертильного возраста. Максимальная численность женщин как среди городского, так и среди сельского населения приходится на возрастные группы 34-49 лет.

Минимальная численность женщин среди городского населения приходится на возрастные группы 20 - 22, 24 года, среди сельского населения - на возрастные группы 19-22 года.

В предстоящие 5 лет возраста 35-39 лет достигнут те, кто находится в возрасте 30-34 года, численность которых составляет 113724 человека, на смену им придут лица в возрасте 25-29 лет, численность которых на 40086 человек меньше, чем в возрасте 30-34 года, в том числе численность женщин в возрасте 25-29 лет составляет 36 107 человек, что на 20010 человек или на 35,6% меньше чем в возрасте 30-34 года.

Такого резкого перепада численности населения не наблюдается ни в одной возрастной когорте. Нынешние 25-29 летние родились в период резкого спада рождаемости 1993-1997 годов. Следующие за ними когорты в возрасте 20-24 года еще меньшей численности. На сегодня это самая малочисленная когорта. Их общая численность составляет 60343 человека, в том числе женщины – 29525 человек.

Это основной вызов репродуктивному потенциалу региона.

По прогнозу на  1 января 2026 года численность женского населения в возрасте 15-49 лет в целом по Тульской области составит 294481 человек и сократится по сравнению с численностью на 1 января 2022 года (316153 человек) на 21672 человека (6,9%).

Наиболее высокий темп сокращения женщин в возрасте 15-49 лет сложится в Куркинском районе – 194 человека (-10,9%), Суворовском районе -594 человека (-8,8%), городском округе Славный - 33 человека (-8,7%)

В меньшей степени сократится численность женщин репродуктивного возраста  в Арсеньевском районе - 62 человека (-3,1%), Одоевском районе – 77 человек (--3,2%), Чернском районе - 146 человек (-3,3%).

Согласно прогнозу Росстата  ожидается дальнейшее сокращение числа женщин возраста  20-34 года вплоть до 2031 года и как следствие - снижение числа родившихся. В дальнейшем возможно постепенное увеличение численности женщин активного репродуктивного возраста.

Таблица 15.

Динамика численности  женщин активного репродуктивного возраста (20-34 лет) в 2016-2036 годах

| Возраст, лет | Численность женщин на начало года, тыс. человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2021 | 2022 | 2025* | 2031* | 2036* |
| 20-24 | 37,3 | 28,4 | 28,3 | 29,8 | 33,9 | 39,2 |
| 25-29 | 56,6 | 38,0 | 35,4 | 31,4 | 33,5 | 37,1 |
| 30-34 | 57,4 | 56,0 | 53,1 | 41,4 | 33,3 | 38,3 |
| 20-34 | 151,3 | 122,4 | 116,8 | 102,6 | 100,7 | 114,6 |

*Прогноз Росстата.

По прогнозу Росстата численность женщин в возрасте 20-34 года сократится к 2031 году на 50,6 тыс. человек по сравнению с 2016 годом или на 33,4%.

В том числе в  возрастной когорте женщин в возрасте 25-29 лет -  на 23,1 тыс. человек или на 40,8%, в возрастной группе 30-34 года ожидается сокращение численности на 24,1 тыс. человек или на 42,0%.

С учетом того, что на эти возрастные группы приходится максимальное число рождений, дальнейшее сокращение женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах  будет влиять на динамику числа рождений в Тульской области и потребует принятия дополнительных мер, стимулирующих семей к рождению детей.

Для анализа репродуктивного потенциала региона важно определить реализованные репродуктивные намерения женщин.

Сравнение распределения женского населения фертильного возраста (15-49 лет) в процентном отношении в разрезе имеющегося у женщин числа детей в Российской Федерации и Тульской области отражено в таблице.

Таблица 16

Распределение женского населения фертильного возраста (15-49 лет) в разрезе имеющегося у женщин числа детей, 2020 год

| Субъект | Не имеют детей | Один ребенок | Двое детей | Трое детей | Четверо детей | Пять и более детей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 21,61% | 27,99% | 19,46% | 4,16% | 0,82% | 0,39% |
| Российская Федерация | 20,84% | 21,23% | 19,92% | 5,76% | 1,29% | 0,64% |

Преобладающим у женщин фертильного возраста в Тульской области является один ребенок (27,9% женщин имеют одного ребенка), только  4,16% женщин фертильного возраста имеют троих детей. При этом 21,6% женщин в возрасте  15-49 лет не имеют детей.

Среднее число детей, рожденных женщинами во всех возрастных группах,  составляет  1351 человек на 1000 женщин, в том числе на 1000 замужних женщин всех возрастов приходится 1511 детей. Эти показатели далеки от необходимого числа детей, рожденных одной женщиной для численного замещения поколений (2,15),  8,6% от всех женщин, состоящих в браке, не имеют детей.

Максимальное число рожденных детей на 1000 замужних женщин приходится на возрастные группы 35-39 лет — 1615 детей, этот показатель  приближается к значению у замужних женщин в более старших возрастных  группах 60-69 лет  и практически идентичен у женщин в возрастной группе 70- и более лет (1617 детей на 1000 женщин данного возраста). В  других возрастных группах  замужних женщин  показатель детности намного ниже, за исключением возрастной группы 40-44 года (1606 детей на 1000 женщин данного возраста).

Если в молодых возрастных группах не завершен репродуктивный период и с переходом в более старшие группы показатель детности может увеличиваться, то в возрастах 45-49, 50-54, 55-59  показатель детности не изменится и составляет соответственно:1522, 1477,1547.

Таблица 17.

Распределение доли женщин по числу рожденных детей в Тульской области (по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года), %

|  | Не имеют детей | 1 ребенок | 2 детей | 3 детей | 4 детей | 5 детей | 6 детей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Женщины 15 лет и старше | 13,3 | 31,1 | 26,3 | 4,7 | 0,8 | 0,3 | 0,09 |
| Женщины 15 лет и старше в браке | 8,6 | 35,3 | 34,6 | 6,2 | 1,078 | 0,368 | 0,107 |
| Женщины в возрасте 15-49 лет | 21,61 | 27,99 | 19,46 | 4,16 | 0,82 | 0,39 |  |

Анализ распределения доли женщин по числу рожденных детей свидетельствует, что доля женщин, состоящих в браке, имеющих детей, выше чем  доля женщин не состоящих в браке, имеющих детей.

Таким образом, повышение уровня брачности населения является одним из факторов влияния на репродуктивный потенциал региона.

3.  Показатели рождаемости

Таблица 18.

Динамика абсолютного числа рождений за период  2016-2022 годов в Тульской области в целом и в разрезе город/село

| Тип поселения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 к 2016 ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15 264 | 13 351 | 12 321 | 11 232 | 10 735 | 10 164 | 9568 | -37,3 |
| Город | 11 927 | 10 238 | 9 257 | 8 537 | 8 164 | 7 591 | 6995 | -41,6 |
| Село | 3 337 | 3 113 | 3 064 | 2 695 | 2 571 | 2 573 | 2573 | -22,8 |

Число родившихся в Тульской области после достижения максимума за последние годы в 2015 году (15817 человек) продолжает неуклонно сокращаться.

В 2022 году число родившихся сократилось по сравнению с 2016 годом на 5696 человек   или на 37,3%, по сравнению с 2021 годом — на 5,8%.

Общий коэффициент рождаемости в 2022  году в Тульской области составил 6,7 на 1000 населения. По сравнению с 2016 годом  он снизился на 3,5 промилле или на 34,3%

Общий коэффициент рождаемости в Тульской области в 2022 году  значительно меньше, чем в целом по Российской Федерации (9,0 промилле) и в Центральном федеральном округе (8,5 промилле).

Сокращение числа родившихся в 2022 году по отношению к 2016 году в городской местности превысило значение по всему населению и составило 41,6%, в сельской местности —22,8%.

Таблица 19.

Динамика общего коэффициента рождаемости за период 2016-2022 годы в регионе в целом и в разрезе город/село в сравнении с  Российской   Федерацией

| Тип поселения | Тип поселения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 к 2016 ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | Всего | 10,2 | 8,9 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,7 | -34,3 |
|  | Город | 10,6 | 9,2 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | -33,0 |
|  | Село | 8,8 | 8,3 | 8,2 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | -20,5 |
| Российская Федерация | Всего | 12,9 | 11,5 | 10,9 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,0 | -30,2 |
|  | Город | 13,1 | 11,6 | 11,0 | 10,2 | 9,9 | 9,1 |  |  |
|  | Село | 12,2 | 11,2 | 10,7 | 9,8 | 9,6 | 9,2 |  |  |

Общий коэффициент рождаемости сократился в городской местности на 30,2%, в сельской местности - на 20,5%. Сокращение значения общего коэффициента рождаемости в Тульской области было больше, чем в Российской Федерации.

Наибольшее влияние на динамику показателей рождаемости оказало изменение структуры численности активных репродуктивных возрастов женщин.

Динамика суммарного коэффициента рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости в Тульской области снижается с 2016 года. В 2020 году  он составил 1,249.  Это на 0,015 меньше, чем было в 2019 году. Но это снижение было самым незначительным за последние годы (2019 году – на 0,082, 2018 году – на 0,055, 2017 году – на 0,146).

Суммарный коэффициент рождаемости в Тульской области в 2021 году (1,22) был значительно ниже, чем в целом по России (1,50) и в Центральном федеральном округе (1,42).

Таблица 20.

Динамика значения показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» по регионам, входящим в Центральный федеральный округ, за 2016-2021 годы

| Наименование субъектов РФ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2021 к 2016,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 1,50 | 1,50 | 1,504 | 1,58 | 1,621 | 1,76 | -14,8 |
| Центральный федеральный округ | 1,42 | 1,41 | 1,396 | 1,44 | 1,472 | 1,60 | -11,3 |
| Белгородская область | 1,27 | 1,24 | 1,287 | 1,36 | 1,389 | 1,55 | -18,1 |
| Брянская область | 1,28 | 1,31 | 1,321 | 1,43 | 1,434 | 1,61 | -20,5 |
| Владимирская область | 1,28 | 1,27 | 1,355 | 1,49 | 1,520 | 1,71 | -25,1 |
| Воронежская область | 1,29 | 1,28 | 1,267 | 1,34 | 1,365 | 1,48 | -12,8 |
| Ивановская область | 1,26 | 1,24 | 1,270 | 1,4 | 1,462 | 1,60 | -21,3 |
| Калужская область | 1,44 | 1,48 | 1,431 | 1,6 | 1,639 | 1,79 | -19,6 |
| Костромская область | 1,38 | 1,46 | 1,543 | 1,61 | 1,703 | 1,88 | -26,6 |
| Курская область | 1,34 | 1,35 | 1,339 | 1,44 | 1,460 | 1,64 | -18,3 |
| Липецкая область | 1,34 | 1,38 | 1,392 | 1,49 | 1,540 | 1,69 | -20,7 |
| Московская область | 1,46 | 1,53 | 1,371 | 1,53 | 1,610 | 1,73 | -15,6 |
| Орловская область | 1,22 | 1,27 | 1,268 | 1,38 | 1,421 | 1,59 | -23,3 |
| Рязанская область | 1,24 | 1,31 | 1,345 | 1,45 | 1,508 | 1,70 | -27,1 |
| Смоленская область | 1,13 | 1,16 | 1,212 | 1,28 | 1,374 | 1,51 | -25,2 |
| Тамбовская область | 1,28 | 1.28 | 1,297 | 1,33 | 1,375 | 1,50 | -14,7 |
| Тверская область | 1,31 | 1,36 | 1,401 | 1,47 | 1,559 | 1,71 | -23,4 |
| Тульская область | 1,22 | 1,25 | 1,264 | 1,35 | 1,401 | 1,55 | -21,3 |
| Ярославская область | 1,36 | 1,36 | 1,373 | 1,47 | 1,529 | 1,71 | -20,5 |
| г. Москва | 1,60 | 1,47 | 1,505 | 1,4 | 1,384 | 1,46 | 10,3 |

За период с 2016 года показатель суммарного коэффициента рождаемости в Тульской области сократился с 1,55 до 1,22  или на 21,3%, в Российской Федерации - с 1,76 до 1,50, сокращение составило 14,8%, в Центральном федеральном округе - с 1,60 до 1,42, сокращение - 11,3%.
 Суммарный коэффициент в разрезе город /село в Тульской области также ниже, чем в среднем в Российской Федерации.

Разница между значением у городского населения в 2021 году- 16,0%, разница у сельского населения -26,0%. В анализируемом периоде значение показателя сокращалось  в Тульской области, как и в Российской Федерации, и у городского и у сельского населения.

Таблица 21.

Динамика суммарного коэффициента рождаемости в регионе в целом, а также в разрезе город /село, 2016-2021 годы

| Субъект | Тип поселения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 к 2016 ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | Всего | 1,55 | 1,40 | 1,35 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | -21,3 |
|  | Город | 1,58 | 1,41 | 1,32 | 1,26 | 1,25 | 1,21 | -23,4 |
|  | Село | 1,44 | 1,38 | 1,41 | 1,27 | 1,24 | 1,28 | -11,1 |
| Российская Федерация | Всего | 1,76 | 1,62 | 1,58 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -14,8 |
|  | Город | 1,67 | 1,53 | 1,49 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | -13,8 |
|  | Село | 2,06 | 1,92 | 1,87 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | -16,0 |

В 2021 году в Тульской области суммарный коэффициент рождаемости у городского населения  (1,21)  ниже, чем у сельского (1,28).

Это может быть связано, как с реально более высоким уровнем рождаемости, так и с особенностями регистрации родившихся. Она возможна как по месту жительства родителей (или одного из них), так и по месту рождения ребенка.

В динамике за 2016-2021 годы значение суммарного коэффициента рождаемости сократилось у городского населения на 23,4%, у сельского - на 11,1%.

В Тульской области значения показателя суммарного коэффициента рождаемости всех очередностей рождения ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Таблица  22.

Динамика суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождения в Тульской области и в Российской Федерации, 2016-2021 годы

| Субъект | Очередность | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 к 2016,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | Первого ребенка | 0,724 | 0,658 | 0,618 | 0,578 | 0,544 | 0,520 | -28,2 |
|  | Второго ребенка | 0,602 | 0,512 | 0,500 | 0,449 | 0,440 | 0,427 | -29,1 |
|  | Третьего ребенка | 0,163 | 0,168 | 0,162 | 0,162 | 0,183 | 0,188 | 15,3 |
|  | Четвертого ребенка | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,052 | 0,056 | 47,4 |
|  | Пятого и последующих детей | 0,020 | 0,022 | 0,022 | 0,028 | 0,030 | 0,033 | 65,0 |
| Российская Федерация | Первого ребенка | 0,757 | 0,697 | 0,664 | 0,638 | 0,625 | 0,609 | -19,6 |
|  | Второго ребенка | 0,683 | 0,601 | 0,582 | 0,531 | 0,523 | 0,524 | -23,3 |
|  | Третьего ребенка | 0,228 | 0,226 | 0,231 | 0,229 | 0,241 | 0,250 | 9,6 |
|  | Четвертого ребенка | 0,062 | 0,063 | 0,067 | 0,069 | 0,075 | 0,079 | 27,4 |
|  | Пятого и последующих детей | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,041 | 0,043 | 34,4 |

Суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям в Тульской области, как  и в среднем в Российской Федерации,  снижается  неуклонно с 2016 года.  В 2021  году он составил 0,520  и сократился по сравнению с 2016 годом на 28,2%.

По вторым рождениям темп снижения еще больше - 29,1%, это выше, чем в среднем по Российской Федерации (23,3%). Снижение суммарного коэффициента по вторым рождениям обусловлено как тайминговыми сдвигами в связи с откладыванием рождения вторых детей, так и с  увеличением среднего возраста матерей.

Суммарный коэффициент по третьим и последующим рождениям наоборот растет. После снижения в 2018 году особенно значительный рост отмечен в 2020 году на  0,021 единицу.

В Тульской области значение суммарного показателя рождаемости по третьими последующим рождения ниже, но темп роста показателя по третьим, четвертым, пятым и последующим рождениям выше, чем в среднем по Российской Федерации. Рост обеспечен не только за счет изменения возрастной структуры женщин репродуктивного возраста, но и в результате реализации стимулирующих мер при рождении третьих и последующих детей.

В перспективе к 2026 году и на период до 2030 года  основным  ресурсом повышения суммарного коэффициента рождаемости в Тульской области может быть увеличение за счет роста третьих и последующих детей в результате действия стимулирующих мер, ориентированных на поддержку многодетных семей.

Динамика рождений по очередности рождений и возрасту матери

Изменение возрастной структуры женщин влияет на динамику распределения родившихся по очередности рождения.

Таблица 23.

| Динамика доли рождений детей каждой очередности от общего числа рождений за год за период 2018 –2021 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект | Очередность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Тульская область | Первого ребенка | 40,04% | 39,88% | 37,53% | 36,26% |
|  | Второго ребенка | 40,10% | 38,20% | 37,56% | 36,79% |
|  | Третьего ребенка | 13,79% | 14,86% | 16,96% | 17,83% |
|  | Четвертого ребенка | 3,81% | 4,39% | 4,92% | 5,46% |
|  | Пятого и последующих детей | 1,99% | 2,65% | 2,88% | 3,43% |
| Российская Федерация | Первого ребенка | 37,58% | 37,62% | 36,49% | 35,41% |
|  | Второго ребенка | 38,75% | 37,13% | 36,17% | 35,87% |
|  | Третьего ребенка | 16,14% | 17,09% | 18,08% | 18,83% |
|  | Четвертого ребенка | 4,70% | 5,22% | 5,73% | 6,11% |
|  | Пятого и последующих детей | 2,55% | 2,90% | 3,20% | 3,43% |

Динамика изменения доли рождений детей каждой очередности рождения в Тульской области соотносится с  динамикой изменения данного показателя в среднем по Российской Федерации.

За 2018-2021 годы доля первых рождений сократилась в Тульской области на 3,78 процентных пункта, что выше, чем в среднем в Российской Федерации (в РФ - на 2,17 процентных пункта).

Доля вторых рождений также уменьшилась на 3,31 процентных пункта, что выше уровня в среднем по Российской Федерации (в РФ - на  2,89-процентных пункта).

В 2020 году доля по первым и вторым рождениям сравнялась и и составляла 37,6%. В 2021 году доля вторых рождений превысила долю по первым рождениям.

Доля третьих рождений наоборот увеличилась на 4,04 процентных пункта, что выше, чем в среднем по Российской Федерации (в РФ - на 2,69 процентных пункта).

Доля четвертых рождений увеличилась с 3,81% до 5,46%,  на 1,65 процентных пункта (в РФ — на 1,41 процентный пункт).

Доля пятых и последующих детей увеличилась с 1,99% до 3,43%,  на 1,44 процентных пункта (в РФ - на 0,88 процентных пункта).

Динамика роста доли третьих, четвертых, пятых и последующих рождений по очередности рождения выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Такое повышение доли третьих и последующих рождений связано как с сохраняющейся положительной динамикой возрастных и суммарного коэффициента рождаемости по третьим и последующим рождениям (в отличие от первых и вторых), так и с повышением доли женщин в возрасте 35 лет и старше (вероятность рождения третьего и последующего ребенка в данной возрастной группе выше, чем у более молодых женщин среди женщин репродуктивного возраста). На начало 2015 года она составляла 46,5%, на начало 2020 года  – 51,6%, на начало 2021 года – 52,5%.

Средний возраст матери при рождении ребенка

Таблица 24.

Динамика среднего возраста матери при рождении ребенка, в том числе, в разрезе очередности рождений, лет

| Субъект | Очередность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | По всем детям | 27,6 | 27,9 | 28,1 | 28,1 |
|  | Первого ребенка | 24,8 | 25,1 | 25,1 | 25,0 |
|  | Второго ребенка | 29,1 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  | Третьего ребенка | 31,5 | 31,6 | 31,4 | 31,5 |
|  | Четвертого ребенка | 32,3 | 32,2 | 32,7 | 32,5 |
|  | Пятого и последующих детей | 33,0 | 33,1 | 33,4 | 33,5 |
| Российская Федерация | По всем детям | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,4 |
|  | Первого ребенка | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,5 |
|  | Второго ребенка | 29,2 | 29,2 | 29,1 | 29,1 |
|  | Третьего ребенка | 31,6 | 31,5 | 31,5 | 31,6 |
|  | Четвертого ребенка | 32,4 | 32,5 | 32,6 | 32,6 |
|  | Пятого и последующих детей | 33,8 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |

По сравнению с Россией в целом, возрастная модель рождаемости в Тульской области в 2021 году  более молодая: в Тульской области коэффициенты рождаемости во всех возрастах ниже, чем в целом по России, но различие между ними в более молодых возрастах меньше, что свидетельствует о том, что в Тульской области возрастная модель рождаемости в несколько большей мере смещена к более молодым возрастам.

Моложе возрастная модель рождаемости в Тульской области и по сравнению с Центральным федеральным округом: в возрастных группах 15-19  лет  коэффициенты рождаемости в области были выше, чем в целом по округу, а в остальных  возрастах – ниже.

У городского населения Тульской области имеет место несколько более старая возрастная модель рождаемости, чем у сельского населения. В возрастах до 30 лет  выше коэффициенты рождаемости у сельских женщин, а в возрастной группе 30-49 лет – у городских. При этом возрастная модель рождаемости стареет как у городского, так и у сельского населения.

Возрастная модель рождаемости зависит не только от возраста начала деторождения и интервалов между рождениями детей, но и от уровня рождаемости, от доли вторых, третьих и последующих рождений.

Рождения более старших порядков очередности происходят у женщин относительно более старших возрастов и, чем больше будет доля этих рождений тем, при прочих равных условиях, возрастная модель рождаемости в большей мере будет смещена к более старшим возрастам.

Таким образом, возрастная модель рождаемости трансформируется в сторону увеличения возраста матери при рождении детей. По сравнению с общероссийскими показателями  возрастная модель более молодая, одновременно с этим происходит увеличения возраста матери всех очередностей рождений.

Таблица 25.

Динамика доли детей, родившихся в браке и доли детей, родившихся вне брака

| Субъект |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 к 2016, %пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | Родившиеся в браке | 79,7% | 79,7% | 78,9% | 80,8% | 78,8 | 78,3 | -1,4 |
|  | Родившиеся вне брака | 20,3% | 20,3% | 21,1% | 19,2% | 21,2 | 21,7 | +1,4 |
| Российская Федерация | Родившиеся в браке | 78,9% | 78,8% | 78,8% | 79,1% | 78,3 | 78,0 | -0,9 |
|  | Родившиеся вне брака | 21,1% | 21,2% | 21,2% | 20,9% | 21,7 | 22,0 | +0,9 |

По-прежнему в Тульской области сохраняется высоким удельный вес детей, родившихся вне зарегистрированного брака, их доля в течение последних лет превышала 21%, то есть каждый пятый ребенок рождался вне зарегистрированного брака.

В 2021 году число детей, родившихся вне зарегистрированного брака  уменьшилось по сравнению с 2020 годом на 72 человека или на 3,2%.

Как отражено в таблице, рост доли детей, родившихся вне зарегистрированного брака, отражает общероссийские тенденции. В период 2016-2021 годов доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, увеличилась в Тульской области на 1,4 процентных пункта, что выше, чем  в среднем по Российской Федерации (+0,9 процентных пункта).

Внебрачная рождаемость наряду с разводами и овдовениями является причиной образования неполных семей и, как следствие, оказывает влияние на показатели  уровня рождаемости.  Укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, подготовка молодежи к созданию семьи, являются важным фактором формирования репродуктивного потенциала в  Тульской области.

Динамика отношения браков к разводам

Таблица 26.

Число браков и общий коэффициент брачности в Тульской области в 2016-2021 годах

| Годы | Число браков | Общий коэффициент брачности (число браков на 1000 населения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все население | Городское население | Сельское население |
| 2016 | 9529 | 6,3 | 6,9 | 4,7 |
| 2017 | 10408 | 7,0 | 7,4 | 5,7 |
| 2018 | 8453 | 5,7 | 6,1 | 4,6 |
| 2019 | 9040 | 6,1 | 6,6 | 4,6 |
| 2020 | 6935 | 4,8 | 5,1 | 3,9 |
| 2021 | 8 828 | 6,1 | 6,4 | 5,4 |
| ЦФО 2021 | 260025 | 6,6 | 6,9 | 5,5 |
| РФ 2021 | 923550 | 6,3 | 6,7 | 5,2 |

Тенденции изменения числа рождений последовательно повторяют изменения в числе зарегистрированных браков. В основе волнообразного изменения числа заключенных браков и числа родившихся лежит волнообразная деформация возрастного состава населения, чередование малочисленных и многочисленных поколений разных лет рождения. В 2021 году по сравнению с 2016  годом число браков в Тульской области сократилось  на 7,4%, в расчете на 1000 населения -на 3,2%.Сейчас возраста наиболее активного брачного и репродуктивного возраста достигают сравнительно малочисленные поколения родившихся во второй половине 1990-х годах, значительное влияние также имеет повышение возраста вступления в брак.

Таблица 27.

Средний возраст вступления в брак в Тульской области в 2015-2020 годах

| Годы | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 31,35 | 28,32 |
| 2016 | 31,47 | 28,55 |
| 2017 | 31,31 | 28,54 |
| 2018 | 31,44 | 28,64 |
| 2019 | 31,56 | 29,00 |
| 2020 | 32,38 | 29,39 |

Средний возраст вступления в брак в Тульской области в 2020 году составил 32,38 года у мужчин и 29,39 года у женщин. У женщин его повышение на 0,39 года было почти таким же, как в 2019 году (на 0,36 года).

У мужчин средний возраст вступления в брак в 2020 году повысился  значительно (на 0,82 года).

В 2021 году   в Тульской области выросло не только число браков, но и число разводов (хотя и в меньшей степени, чем браков), их число составило  6 176.

Таблица 28.

Число разводов и общий коэффициент разводимости в Тульской области

в 2016-2021 годах

| Годы | Число разводов | Общий коэффициент разводимости (число разводов на 1000 населения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все население | Городское население | Сельское население |
| 2016 | 6237 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| 2017 | 6327 | 4,2 | 4,4 | 3,6 |
| 2018 | 6042 | 4,1 | 4,3 | 3,4 |
| 2019 | 6116 | 4,2 | 4,4 | 3,5 |
| 2020 | 5580 | 3,8 | 4,0 | 3,2 |
| 2021 | 6176 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
| ЦФО ,2021 | 165017 | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
| РФ, 2021 | 644209 | 4,4 | 4,6 | 3,8 |

Общий коэффициент разводимости в Тульской области в 2021 году (4,3 промилле) был ниже, чем в целом по Российской Федерации (4,4 промилле) и немного выше, чем в  Центральном федеральном округе (4,2 промилле).

На 1000 браков пришлось 700 разводов, это ниже чем в 2020 году на 12,9% (Российской Федерации - 698, снижение на 4,6%; Центральном федеральном округе - 635, снижение на 11,3%).

Таблица 29.

| Динамика отношения браков к разводам в Тульской области и в РФ за период 2016 – 2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Тульская область | 1,500 | 1,667 | 1,390 | 1,452 | 1,263 | 1,419 |  |
| Российская Федерация | 1,595 | 1,714 | 1,525 | 1,548 | 1,359 | 1,432 |  |

Нестабильность семейно-брачных отношений, высокий уровень разводов, неблагоприятное соотношение   браков к разводом имеет прямое влияние на уровень рождаемости. Чем выше частота разводов, особенно в молодых семьях, тем меньше вероятность рождения второго и последующего ребенка в семье.

К тому же остается низким процент женщин, вступивших  в повторный брак, что непосредственным образом влияет на возможность  реализации репродуктивных намерений. За период 2016 - 2021 годы динамика отношения браков к разводам имела разнонаправленный характер.

Снижение показателя сменялось ростом и наоборот (что связано с волнообразным характером браков и разводов, к тому же нехарактерным был 2020 год  в связи с распространением новой коронавирусной инфекции). В  итоге по сравнению с 2016 годом отношение браков к разводам сократилось с 1,500 до 1,419 или на 5,4%, в Российской Федерации это отношение сократилось на 10,2%. Как отмечено выше, коэффициент брачности в Российской Федерации выше, чем в Тульской области.

Динамика отношения браков к разводам в Тульской области в сравнении с Российской Федерацией отражена на графике.

Ежегодно 70%-74% от всех расторжений брака осуществляется по решению суда, то есть у семейных пар с детьми.

По данным территориального органа государственной статистики по Тульской области, в 2019 году зарегистрированы 3138 разводов у семейных пар с детьми, которые воспитывали 4082 ребенка, в 2020 году -  2756 разводов у семейных пар с детьми, в семьях воспитывались 3674 ребенка.

В 2021 году увеличилось как число разводов в браке без детей, так и число разводов в браке с детьми, значительно выросла численность детей, оставшихся без одного из родителей в результате развода.

По отношению к 2020 году их стало больше на 14,9%, по отношению к 2019 году - на 3,5%.

Таблица 30.

| Годы | Всего расторгнутых браков | в том числе расторгнуто браков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без детей | с детьми |  |
|  |  |  | Разводов | в них детей |
| 2019 | 6116 | 2978 | 3138 | 4082 |
| 2020 | 5580 | 2815 | 2765 | 3674 |
| 2021 | 6176 | 3056 | 3120 | 4223 |

Таким образом, социальная профилактика разводов остается одной из самых актуальных задач региональной демографической политики, включая:

социально - психологическое просвещение по вопросам создания и функционирования семьи;

повышение уровня компетентности в вопросах создания быта, налаживания психологического микроклимата, содействие созданию воспитательной и супружеской концепции в семье;

содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских,  внутрисемейных  отношениях на всех этапах семейной жизни, независимо от стажа совместной жизни супругов.

Выводы. Тенденции рождаемости в Тульской области соответствуют общероссийским трендам. В 2022 году число родившихся сократилось по сравнению с 2016 годом на 5696 человек или на 37,3%, по сравнению с 2021 годом - на 5,8%.

Общий коэффициент рождаемости в 2022  году в Тульской области составил 6,7 на 1000 населения. По сравнению с 2016 годом  он снизился на 3,5  промилле или на 34,3% (в Российской Федерации снижение составило 3,9 промилле или 30,2%).

Общий коэффициент рождаемости в Тульской области в 2022 году значительно меньше, чем в целом по России (9,0 промилле) и в Центральном федеральном округе (8,5 промилле).

Наиболее объективный показатель уровня рождаемости в реальных поколениях - суммарный коэффициент рождаемости, так как он не зависит от возрастной структуры населения. В Тульской области значения показателя суммарного коэффициента рождаемости  всех очередностей рождения ниже, чем в среднем по Российской Федерации на всем протяжении анализируемого периода.

В Тульской области значение суммарного показателя рождаемости по третьими последующим рождения ниже, но темп роста показателя по третьим, четвертым, пятым и последующим рождениям выше, чем в среднем по Российской Федерации. Рост обеспечен не только за счет изменения возрастной структуры женщин репродуктивного возраста, но и в результате реализации стимулирующих мер при рождении третьих и последующих детей.

Наиболее многочисленные контингенты женщин 1983-1988 годов рождения сдвигаются к более старшим возрастам, и это влияет на динамику распределения родившихся по очередности рождения.

Динамика изменения доли рождений детей каждой очередности рождения в Тульской области соотносится с  динамикой изменения данного показателя в среднем по Российской Федерации.

Доля первых рождений неуклонно снижалась  с 42,2% до 36,3% в 2021 году, снижение составило 5,9-процентных пункта.  Доля родившихся вторыми сокращалась небольшими темпами (ежегодно в пределах 1-2 процентных пунктов) с 41,7% до 36,8%, снижение составило  5,5 процентных пункта.

Доля родившихся третьими и последующими росла ежегодно в пределах 2,4-1,9 процентных пункта, увеличилась с 15,8 до 26,7%, или на 9,1 процентных пункта.

Динамика роста доли третьих, четвертых, пятых и последующих рождений по очередности рождения выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Такое повышение доли третьих и последующих рождений связано как с сохраняющейся положительной динамикой возрастных и суммарного коэффициента рождаемости по третьим и последующим рождениям (в отличие от первых и вторых), так и с повышением доли женщин в возрасте 35 лет и старше. На начало 2015 года она составляла 46,5%,  на начало 2021 года  – 52,5%. Значимую роль сыграли меры поддержки семей при рождении третьих и последующих детей.

В Тульской области, как и в среднем в Российской Федерации,  повышается средний возраст матерей. За 2018-2021 годы он увеличился  с 27,6 года до 28,1 года.

В тоже время  в Тульской области средний возраст матери при рождении детей (всех, независимо от очередности)   ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Это связано как с различиями в возрастной модели рождаемости, в том числе по очередности рождения (в области ниже средний возраст матери при рождении первого ребенка, а также более высокая доля первых рождений, которые имеет место в относительно более раннем возрасте).

За период 2016-2021 годов произошла значительная трансформация в повозрастных показателях суммарной рождаемости.  Так, по всему населению заметно сократились значения показателя   в возрастных  группах 15-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет. В меньшей степени было сокращение  в возрастных группах 30-34 и 35-39 лет.

В Тульской области, как в Российской Федерации и Центральном федеральном округе, наибольший коэффициент рождаемости, по-прежнему, в возрастной группе 25-29 лет.

Значительно сокращается разница между коэффициентами рождаемости в возрастных группах 20-24 и 30-34 года. В 2021 году у городского населения показатели почти сравнялись.

По сравнению с Россией в целом, возрастная модель рождаемости в Тульской области в 2021 году  более молодая: в Тульской области коэффициенты рождаемости ниже, чем в целом по России, во всех возрастах, но различие между ними в более молодых возрастах меньше, что свидетельствует о том, что в Тульской области возрастная модель рождаемости в несколько большей мере смещена к более молодым возрастам.

По-прежнему  в Тульской области сохраняется высоким удельный вес детей, родившихся вне зарегистрированного брака, их доля в течение последних лет превышала 21,7%, то есть каждый пятый ребенок рождался вне зарегистрированного брака.

Внебрачная рождаемость наряду с разводами и овдовениями является причиной образования  неполных семей, и, как следствие, оказывает влияние на показатели  уровня рождаемости.

Укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, подготовка молодежи к созданию семьи, являются важным фактором формирования репродуктивного потенциала в  Тульской области.

Таким образом, снижение уровня рождаемости в регионе по-прежнему обусловлено сокращением численности женщин фертильного возраста (15-49 лет). В репродуктивный возраст (20-34 года) вступают женщины, рожденные в 1990 годах и в начале 2000 годов (период с низким уровнем рождаемости), на долю которых должно приходиться значительное число рождений.

За пределы активного репродуктивного возраста выходит многочисленная когорта женщин, рожденных в 1980 годы, на долю которых приходилось наибольшее число рождений.

Кроме того, из-за позднего периода вступления в брак  (средний возраст невест вырос на 1 год, как и у женихов, составил 31,3 года) наблюдается повышение среднего возраста матерей при рождении детей (28-30 лет), а также снижение интенсивности рождений во всех возрастах.

Доля женщин, фертильного возраста, имеющих одного ребенка, составляет в Тульской области 27,99%, что выше, чем в среднем по Российской Федерации  ( 21,23%),  двоих детей всего  19,46% (в Российской Федерации 19,92%),  троих детей 4,16%, что ниже, чем в среднем по Российской Федерации  (5,76%), четверых детей имеют 0,82% женщин, по Российской Федерации (1,29%).

При этом 21,6% женщин фертильного возраста не имеют детей, в этом показателе находятся женщины совсем молодых возрастов, которые еще не успели реализовать свою репродуктивную функцию, так и те, кто вышел за пределы активного репродуктивного возраста (39 - 49 лет), так и находящиеся в активном репродуктивном возрасте, но не имеющие детей.

В целях стимулирования рождаемости в области проводится активная работа по реализации мер государственной поддержки: предоставление регионального материнского (семейного) капитала, пособий в связи с рождением и воспитанием детей; создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях; обеспечение условий для совмещения материнства  и занятости, реализуется комплекс мер по охране и укреплению репродуктивного здоровья, пропаганде  традиционных семейных ценностей, развитию семейной инфраструктуры.

4. Социально- медицинские показатели

В Тульской области, как и в целом в Российской Федерации,   сформировалась устойчивая положительная тенденция снижения числа абортов.

Таблица  31.

Динамика числа женщин, сделавших аборт в расчете на 1000 женщин фертильного возраста за период 2016-2021 годы

Прерывание беременности (аборты) и роды  в Тульской области.

| Годы | Число абортов |  |  | Число родов (включая мертворожденных) |  | Число абортов на 100 родов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, тысяч | в том числе у перво-беременных1), единиц | всего абортов на 1000 женщин (15-49 лет) | всего, тыс. | на 1000 женщин (15-49 лет) |  |
| 2016 | 6,7 | 404 | 20 | 14,9 | 44 | 45 |
| 2017 | 5,6 | 452 | 17 | 13,0 | 38 | 43 |
| 2018 | 4,7 | 367 | 14 | 11,9 | 36 | 39 |
| 2019 | 4,0 | 183 | 12 | 11,0 | 33 | 36 |
| 2020 | 3,9 | 535 | 12 | 10,6 | 33 | 36 |
| 2021 | 3,0 | 177 | 9 | 10,1 | 32 | 30 |

1) До 2010 г.  данные приведены по организациям министерства здравоохранения

- В Тульской области число абортов   в абсолютном значении сократилось за 2016-2021 годы с 6,7 тыс. единиц до 3,0 тыс. единиц или  в 2,2 раза,  в том числе у первобеременных в 2,3 раза.

- Таблица 32.

- Прерывание беременности (аборты) по возрастным группам1) 
в 2016-2021 годы

| Годы | Всего абортов | в том числе у женщин в возрасте, лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 |  | 15-17 |  | 18-44 |  | 45-49 |  |
|  |  | всего | на 1000 женщин 10-14 лет | всего | на 1000 женщин 15-17 лет | всего | на 1000 женщин 18-44 лет | всего | на 1000 женщин 45-49 лет |
| 2016 | 6656 | 3 | 0.1 | 47 | 2.7 | 6583 | 24.1 | 23 | 0.5 |
| 2017 | 5600 | 6 | 0,2 | 34 | 2,0 | 5524 | 20,6 | 36 | 0,7 |
| 2018 | 4673 | - | - | 40 | 2.3 | 4524 | 17.2 | 109 | 2.0 |
| 2019 | 3986 | - | - | 18 | 1.0 | 3942 | 15.4 | 26 | 0.5 |
| 2020 | 3871 | - | - | 17 | 0.9 | 3829 | 15.4 | 25 | 0.4 |
| 2021 | 3004 | - | - | 11 | 0.6 | 2812 | 11.5 | 181 | 3.3 |

1) С 2016 г. изменилась структура  возрастных групп.

Таблица 33.

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет, 2018 – 2021 годы

| Субъект | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 13,9 | 12,0 | 11,9 | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 18,9 | 17,9 | 16,0 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |

В Тульской области число абортов на 1000 женщин сократилось за 2018-2021 годы на 32,4%, в Российской Федерации - на 20,1%. Значение числа абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет ниже чем в среднем по Российской Федерации во всем анализируемом периоде.

В регионе отмечены положительные тенденции в виде снижения количества абортов на 1000 женщин фертильного возраста с 12,8 в 2016 году до 6,5 в 2022 году.

Портрет беременной женщины

По результатам деперсонифицированной информации женских консультаций, причинами, побудившими сделать аборт являются:

социальные;

экономические;

психологические.

Среди факторов, по мнению женщин, влияющих на принятие решение  прервать беременность, выделяются три: нестабильные отношения с супругом, беременность не в браке, поздний возраст для родов.

Таким образом, определяющими причинами в каждом конкретном случае являются личные обстоятельства женщины. В большей степени они зависят от отсутствия поддержки со стороны мужа или партнера и не проецируются на социально-экономические обстоятельства.

В этих условиях значительно возрастает роль доабортного консультирования и организация социально - психологического  сопровождения беременности у женщин, принявших решение сохранить беременность.

Доабортное консультирование

На базе 32 учреждений здравоохранения  в Тульской области работают кабинеты медико-социальной помощи женщинам.

Для повышения эффективности работы с женщинами, находящимися в ситуации репродуктивного выбора, используются межведомственные подходы, в том числе совместные консультации специалистами учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, индивидуальное сопровождение семьи.

Таблица 34.

Показатели  доабортного консультирования

| Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число женщин, обратившихся в кабинеты медико -социальной помощи, из них: | 16547 | 15440 | 10690 |
| беременных | 5161 | 4883 | 4971 |
| несовершеннолетних | 133 | 112 | 107 |
| планировали аборт, из них: | 1830 | 1658 | 1393 |
| отказались от аборта | 481 | 494 | 397 |
| Эффективность доабортного консультирования | 26,28% | 29,79% | 28,50% |

Эффективность профилактической деятельности по предотвращению абортов повысилась с 26,28 % в 2016 году до 28,50% в 2021 году, или на 2,22 процентных пункта.

Министерством здравоохранения Тульской области осуществляется еженедельный мониторинг результативности доабортного консультирования. За 2022 год эффективность мероприятия составила 34,1%.

Согласно данным Минздрава России от 25.11.2022 в Тульской области показатели по доабортному консультированию выше среднего по России, данный показатель достигается благодаря взаимодействию в работе с государственным учреждением Тульской области «Семейный многофункциональный центр «Мой семейный центр».

Межведомственная помощь женщине, планирующей сделать аборт

Совместным  приказом министерства труда и социальной зашиты Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области  утвержден порядок взаимодействия в случаях выявления намерения искусственного прерывания беременности у женщин и несовершеннолетних. Порядок предусматривает выявление женщин и несовершеннолетних, обратившихся в учреждения здравоохранения, выражающих намерение сделать аборт; сопровождение женщин и несовершеннолетних после рождения ребенка; проведение мероприятий, направленных на профилактику.

Для обеспечения комплексной социальной и психологической поддержки и  оказания помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора организована деятельность  стационарного отделения социальной реабилитации женщин и детей. Более 40 юных матерей и несовершеннолетних беременных получили помощь в формате временного проживания в стационарном отделении до момента разрешения жизненной ситуации.

В 2022 году в целях повышения эффективности работы по профилактике абортов был усовершенствован порядок межведомственного взаимодействия в случаях выявления намерения искусственного прерывании беременности у женщин, в том числе несовершеннолетних.

На базе государственного учреждения Тульской области «Семейный многофункциональный центр «Мой семейный центр» создан единый номер для обращения 129. По данному номеру женщины получают первичную консультацию и перенаправляются в государственное учреждение здравоохранения по территориальному принципу.

Распространенность бесплодия у мужчин и женщин

В Тульской области по итогам 2021 года количество зарегистрированных пациентов с мужским бесплодием уменьшилось в 3,75 раза по сравнению с 2016 годом. Показатель на 100 тыс. мужского населения в 2021 году в 3 раза меньше показателя по Российской Федерации и в 2,1 раза меньше показателя Центрального федерального округа.

Количество зарегистрированных пациентов с женским бесплодием уменьшилось на 18,3% по сравнению с 2016 годом. Показатель на 100 тыс. женского населения в 2021 году на 9,8% меньше показателя по Российской Федерации и на 3,2% выше показателя Центрального федерального округа.

Таблица 35

| Мужское бесплодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | Зарегистрировано больных всего |  |  |  |  |  | на 100 тыс .мужского населения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Российская Федерация | 42225 | 45385 | 47886 | 42141 | 30633 | 35037 | 79,7 | 85,8 | 90,9 | 80,1 | 45,1 | 51,6 |  |
| Центральный федеральный округ | 8113 | 7365 | 8169 | 8257 | 8050 | 6440 | 56,0 | 50,9 | 56,5 | 57,2 | 44,5 | 35,7 |  |
| Белгородская область | 933 | 705 | 575 | 1581 | 708 | 586 | 163,7 | 123,8 | 101,6 | 279,5 | 99,1 | 82,2 |  |
| Брянская область | 47 | 55 | 1225 | 1675 | 2275 | 2042 | 10,6 | 12,5 | 282,2 | 387,9 | 418,7 | 377,3 |  |
| Владимирская область | 109 | 146 | 262 | 639 | 682 | 226 | 21,7 | 29,2 | 53,2 | 130,5 | 111,2 | 37,1 |  |
| Воронежская область | 815 | 261 | 354 | 433 | 567 | 310 | 93,9 | 30,1 | 41,1 | 50,4 | 53,4 | 29,3 |  |
| Ивановская область | - | 4 | 4 | 44 | 48 | 14 | - | 1,1 | 1,1 | 12,3 | 10,7 | 3,1 |  |
| Калужская область | 483 | 147 | 91 | 9 | 12 | 12 | 129,0 | 39,2 | 24,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |  |
| Костромская область | 89 | 96 | 104 | 104 | 38 | 192 | 38,3 | 41,6 | 45,8 | 46,0 | 13,1 | 66,4 |  |
| Курская область | 2552 | 3100 | 547 | 407 | 398 | 480 | 632,0 | 767,7 | 137,3 | 102,6 | 79,5 | 96,2 |  |
| Липецкая область | 1226 | 610 | 795 | 886 | 858 | 567 | 293,1 | 146,1 | 192,7 | 215,6 | 165,5 | 109,9 |  |
| Московская область | 469 | 406 | 608 | 725 | 674 | 706 | 17,3 | 14,9 | 22,2 | 26,4 | 18,9 | 19,8 |  |
| Орловская область | 32 | 364 | 18 | 22 | 4 | 6 | 11,8 | 134,3 | 6,8 | 8,3 | 1,2 | 1,8 |  |
| Рязанская область | 7 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1,7 | 2,9 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |  |
| Смоленская область | 36 | 31 | 31 | 16 | 13 | 12 | 10,1 | 8,7 | 8,7 | 4,5 | 3,0 | 2,8 |  |
| Тамбовская область | 15 | 28 | 32 | 17 | 20 | 34 | 3,8 | 7,2 | 8,4 | 4,5 | 4,3 | 7,4 |  |
| Тверская область | 27 | 16 | 16 | 15 | 258 | 36 | 5,7 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 45,1 | 6,3 |  |
| Тульская область | 420 | 449 | 311 | 186 | 269 | 112 | 75,9 | 81,4 | 57,0 | 34,2 | 40,7 | 17,0 |  |
| Ярославская область | 18 | 19 | 2510 | 863 | 634 | 556 | 4,0 | 4,2 | 566,3 | 195,6 | 113,0 | 99,6 |  |
| город Москва | 835 | 916 | 680 | 626 | 582 | 540 | 17,8 | 19,6 | 14,4 | 13,2 | 9,9 | 9,2 |  |

| Женское бесплодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ |  | Зарегистрировано больных всего |  |  |  |  |  | на 100 тыс . женского населения (18-49 лет) |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Российская Федерация | 280613 | 284314 | 277915 | 278307 | 232871 | 252413 | 842,7 |  | 857,4 | 848,9 | 853,7 | 607,7 | 660,6 |
| Центральный федеральный округ | 54666 | 49530 | 59121 | 60895 | 57306 | 57827 | 614,1 |  | 558,5 | 672,5 | 694,6 | 569,0 | 577,1 |
| Белгородская область | 1137 | 1457 | 1357 | 1352 | 1299 | 1342 | 328,0 |  | 422,4 | 400,1 | 400,7 | 328,7 | 340,5 |
| Брянская область | 1713 | 1838 | 4465 | 4175 | 4087 | 3944 | 641,2 |  | 693,4 | 1735,1 | 1638,9 | 1370,9 | 1328,9 |
| Владимирская область | 2127 | 2393 | 2063 | 1715 | 1340 | 1322 | 719,2 |  | 816,3 | 723,6 | 606,9 | 406,5 | 403,5 |
| Воронежская область | 3269 | 3678 | 4593 | 4741 | 4384 | 4283 | 633,9 |  | 716,0 | 904,4 | 937,3 | 752,5 | 738,1 |
| Ивановская область | 1220 | 1365 | 1384 | 1993 | 1423 | 1403 | 546,5 |  | 617,5 | 645,4 | 938,9 | 578,5 | 573,6 |
| Калужская область | 2192 | 857 | 1027 | 960 | 628 | 722 | 1005,4 |  | 394,0 | 481,7 | 453,1 | 256,0 | 294,3 |
| Костромская область | 678 | 622 | 757 | 874 | 676 | 535 | 499,7 |  | 462,7 | 579,3 | 675,8 | 438,7 | 348,1 |
| Курская область | 3758 | 2492 | 1988 | 1635 | 1688 | 2009 | 1546,4 |  | 1027,6 | 841,6 | 697,8 | 618,1 | 738,9 |
| Липецкая область | 1088 | 1352 | 1258 | 1183 | 899 | 961 | 434,9 |  | 543,4 | 518,2 | 491,2 | 318,7 | 342,4 |
| Московская область | 14623 | 9670 | 11470 | 12835 | 11740 | 11518 | 842,5 |  | 555,0 | 652,6 | 726,8 | 568,5 | 557,4 |
| Орловская область | 1567 | 1111 | 1218 | 1355 | 2072 | 1651 | 949,0 |  | 678,2 | 766,4 | 860,5 | 1135,8 | 910,4 |
| Рязанская область | 1310 | 1395 | 1378 | 1480 | 1370 | 1229 | 546,2 |  | 585,6 | 591,8 | 640,6 | 515,4 | 465,3 |
| Смоленская область | 849 | 1031 | 802 | 693 | 973 | 795 | 409,8 |  | 501,7 | 402,8 | 351,6 | 428,2 | 352,0 |
| Тамбовская область | 1562 | 1600 | 1533 | 1363 | 1231 | 1206 | 715,5 |  | 740,7 | 732,3 | 660,1 | 519,3 | 512,8 |
| Тверская область | 1009 | 765 | 713 | 584 | 549 | 717 | 369,3 |  | 282,3 | 271,1 | 224,3 | 180,4 | 236,8 |
| Тульская область | 2580 | 2437 | 2518 | 2307 | 2269 | 2107 | 797,3 |  | 757,3 | 797,3 | 736,2 | 636,6 | 595,6 |
| Ярославская область | 117 | 90 | 1471 | 1791 | 839 | 983 | 41,7 |  | 32,3 | 538,7 | 660,3 | 265,8 | 312,9 |
| город Москва | 13867 | 15377 | 19126 | 19859 | 19839 | 21100 | 468,0 |  | 521,2 | 647,3 | 672,3 | 599,1 | 643,0 |

Лечение бесплодия с применением ВРТ

В целях улучшения демографической ситуации жителям Тульской области для оказания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предусмотрено 600 процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО), в том числе 516 процедур в медицинских организациях на территории Тульской области, 84 – в медицинских организациях за пределами региона. На территории Тульской области данную процедуру оказывают 2 медицинские организации, в том числе: ООО «Центр новых медицинских технологий», ООО «ХАВЕН».

Таблица 36.

Динамика числа проведенных циклов ЭКО  в 2020-2022 годах

|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число проведенных циклов ЭКО по ОМС | 563 | 607 | 630 |
| Число женщин, которым проведены циклы ЭКО по ОМС | 465 | 463 | 485 |
| Число случаев постановки на учет по беременности после проведенных циклов ЭКО по ОМС | 118 | 100 | 98 |
| Число родов после ЭКО по ОМС | 126 | 97 | 103 |
| Численность родившихся после ЭКО по ОМС | 139 | 103 | 104 |

За январь-декабрь 2022 года число выполненных процедур ЭКО составляет 630 случаев, из них 231- криоперенос эмбриона. В 2022 году от ЭКО родилось 104 ребенка.

За январь-апрель 2023 года выполнена 161 прцедура ЭКО.  За указанный  период после процедуры ЭКО родились 37 детей.

Таблица 37.

Динамика числа проведенных циклов ЭКО

в январе - апреле 2023 года

|  | январь | февраль | март | апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число проведенных циклов ЭКО по ОМС | 11 | 36 | 97 | 161 |
| Число женщин, которым проведены циклы ЭКО по ОМС | 11 | 36 | 97 | 161 |
| Число случаев постановки на учет по беременности после проведенных циклов ЭКО по ОМС | 16 | 20 | 25 | 31 |
| Число родов после ЭКО по ОМС | 9 | 16 | 23 | 34 |
| Численность родившихся после ЭКО по ОМС | 10 | 18 | 25 | 37 |

В Тульской области потребность в проведении процедур ЭКО удовлетворяется в полном объеме.  За период 2020-2022 год и январь-апрель 2023 года проведена 1961 процедура ЭКО, родились 383 ребенка.

5.  Социально-экономические условия рождения и воспитания детей в Тульской области

Таблица 38.

Динамика укомплектованности медицинских организаций Динамика Динамика укомплентованности медицинских организаций квалифицированными кадрами

|  | Субъект | численность врачей (физ.лица) |  |  |  |  |  | обеспеченность врачами на 10000 соотв.населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| врачи-педиатры | РФ | 47171 | 48264 | 48904 | 49470 | 49766 | 49220 | 15,95 | 16,32 | 16,19 | 16,37 | 16,38 | 16,2 |
|  | ТО | 328 | 334 | 332 | 319 | 316 | 318 | 13,42 | 13,66 | 13,51 | 12,98 | 12,99 | 13,07 |
| врачи-неонатологи | РФ | 5888 | 6000 | 5898 | 5784 | 5704 | 5545 | 31,32 | 31,91 | 36,89 | 36,18 | 39,83 | 38,72 |
|  | ТО | 44 | 47 | 46 | 45 | 43 | 43 | 29,09 | 31,07 | 37,64 | 36,82 | 40,26 | 40,26 |
| врачи-акушеры-гинекологи | РФ | 36638 | 36603 | 36120 | 35657 | 35011 | 34102 | 4,65 | 4,65 | 4,59 | 4,53 | 4,47 | 4,35 |
|  | ТО | 304 | 304 | 295 | 280 | 286 | 279 | 3,7 | 3,7 | 3,65 | 3,46 | 3,61 | 3,53 |

Организация работа службы родовспоможения в Тульской области  организована согласно порядку оказания акушерско-гинекологической помощи (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»).

Из 37 учреждений с занятыми ставками врачей-педиатров увеличение доли занятых ставок при сравнении 2021 года и 2016 года показали 10 учреждений; врачей-неонатологов – из 12 – 1 учреждение; врачей-акушеров-гинекологов – из 41 – 5 учреждений.

Укомплектованность штатных ставок у большинства учреждений за последние пять лет была выше областного значения: врачами-педиатрами – 54%, врачами - неонатологами – 58%, врачами-акушерами-гинекологами – 66%.

Динамика показателя обеспеченности специалистами по данным профилями врачебных должностей в целом по Тульской области за пять лет составила: врачами-педиатрами – -2,6% , врачами-неонатологами - +38%, врачами-акушерами-гинекологами – -4,6%.

Таблица 39.

Информация о коечном фонде службы по состоянию на 01.01.2022

| Койки | Абсолютные значения | На 10 тыс. женщин фертильного возраста | На 10 тыс. женщин фертильного возраста (РФ) |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 1065 |  |  |
| патологии беременности | 295 | 8,7 | 9,4 |
| для беременных и рожениц | 350 | 10,3 | 11,1 |
| гинекологические | 510 | 15 | 9,1 |

В течение последних лет проводилась реструктуризация и оптимизация коечного фонда. Реструктуризованы гинекологические койки.

Оказание акушерско-гинекологической помощи организовано по 3-х уровневому принципу, критерием разделения является круглосуточная обеспеченность высококвалифицированной акушерско-гинекологической, анестезиологической и неонатологической помощью, срок развертывания в них необходимых видов экстренной помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным от момента установления к ней показаний.

Выделены: акушерские стационары I уровня, не имеющие круглосуточной акушерско-гинекологической, анестезиологической и неонатологической службы; стационары II уровня, которые имеют круглосуточную акушерско-гинекологическую службу, но не имеют круглосуточной анестезиологической и неонатологической службы; акушерские стационары III уровня для беременных из группы высокого риска на базе ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр».

В структуре службы находятся 33 женские консультации.

Распределение родов по стационарам различных уровней представлено в таблице:

Таблица 40.

| Уровень | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары I уровня | 459 (3,9%) | 1166 (10,6%) | 541 (5,1%) | 153 (1,5%) |
| Стационары II уровня | 4194 (35,1%) | 2270 (20,6%) | 1460 (13,8%) | 1317 (13,1%) |
| Стационары III уровня | 7292 (61,0%) | 7569 (68,8%) | 8607 (81,1%) | 8596 (85,4%) |
| Всего: | 11945 | 11005 | 10608 | 10066 |

Реализуются планы по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи. Функционируют 5 межрайонных клинико-диагностических центров. Ведёт работу центр здоровья женщин после 40 (государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени Е.Г. Лазарева».

Амбулаторное звено акушерско-гинекологической службы осуществляет работу в рамках региональной медицинской информационной системы. Осуществляется дистанционная запись на приём к врачу посредствам инфоматов, интернет-портала, call-центра. Женские консультации области оснащены компьютерными комплексами и широкополосным доступом в Интернет, что позволяет осуществлять реализацию государственной услуги «Электронная регистратура».

В составе перинатального центра функционирует медико-генетический центр, который осуществляет пренатальную диагностику врожденных пороков развития. На базе центра проводится I скрининг, а также экспертное исследование сложных случаев. Для проведения пренатальной диагностики врождённых аномалий развития плода на ранних сроках беременности в Тульской области функционирует 4 кабинета антенатальной охраны плода.

В акушерско-гинекологической службе на 01.01.2022 работали  280 врачей акушеров-гинекологов (3,45 на 10 тыс. женщин), коэффициент совместительства 1,98, 100% врачей имеют действующие сертификаты для допуска к медицинской деятельности по специальности. В службе работают 17 кандидатов медицинских наук, 3 доктора медицинских наук, 8 заслуженных врачей Российской Федерации.

В Тульской области введены дополнительные меры для привлечения неонатологов: организовано обеспечение специалистов жильем, предоставляются ежемесячные надбавки к заработной плате.

Таблица 41.

Результаты работы службы акушерско-гинекологической службы

| Показатели | за 2018 год |  | за 2019 год |  | за 2020 год |  | за 2021год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абс. | ‰ | Абс. | ‰ | Абс. | ‰ | Абс. | ‰ |
| Родились живыми (абс.) | 12011 |  | 11269 |  | 10800 |  | 10162 |  |
| Ранняя неонатальная смертность (абс./ ‰) | 21 | 1,74 | 19 | 1,7 | 16 | 1,5 | 23 | 2,3 |
| Перинатальная смертность (абс./ ‰) | 91 | 7,53 | 82 | 7,3 | 77 | 7,4 | 96 | 9,4 |
| Мертворождаемость (абс./ ‰) | 70 | 5,79 | 63 | 5,6 | 61 | 5,6 | 73 | 7,1 |
| Материнская смертность (абс./на 100 000 р.ж.) | 1 | 8,33 | 4 | 36,1 | 1 | 9,3 | 11 | 108,2 |
| Родов всего (абс.) | 11945 |  | 11005 |  | 11608 |  | 10070 |  |
| Аборты (абс./ на 1000 ж.ф.в.) | 3212 | 9,48 | 2777 | 8,3 | 2623 | 7,7 | 2154 | 6.7 |

Основными мероприятиями акушерско-гинекологической службы Тульской области являются:

охрана репродуктивного здоровья, совершенствование работы кабинетов кризисной беременности;

мониторинг беременных по группам риска и экстрагенитальной патологии в рамках ведения электронного регистра;

проведение информационной работы по профилактике заболеваний, передающихся половым путём, и сохранению репродуктивного здоровья среди населения области, в первую очередь среди молодёжи;

охват не менее 95% обследованием репродуктивной системы подростков в рамках проведения профилактических осмотров несовершеннолетних, проведение лечебно-реабилитационных мероприятий;

повышение до 95% ранней явки на учёт беременных женщин;

охват неонатальным скринингом не менее 98,5 % новорожденных.

Доступность услуг, предоставляемых детскими садами в Тульской области и в разрезе муниципальных образований

Основной задачей развития системы дошкольного образования Тульской области является повышение его качества и доступности.

Повышение доступности услуг дошкольного образования в Тульской области осуществляется за счет создания дополнительных мест. Если в сельской местности эта задача решается в основном за счет имеющейся инфраструктуры системы образования: перепрофилирование незадействованных помещений общеобразовательных организаций под дошкольные группы, капитального ремонта ранее неиспользуемых групповых в дошкольных организациях, то в крупных городах перечень этих мер расширен за счет строительства и (или) приобретения (выкупа) зданий для размещения в них дошкольных образовательных организаций и расширения инфраструктуры системы образования.

С 2016 по 2022 год на территории региона открыто 30 детских садов, в которых создано 3854 мест для детей дошкольного возраста.

В 2023 году будет завершено строительство здания детского сада в г. Туле (детский сад на 75 мест, в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет).

Всего в 2022-2023 учебном году сформирована 3061 группа, в том числе 658 групп - для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Контингент воспитанников - 56232 ребенка, из них 7446 дети в возрасте до 3 лет.

Охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием из общего числа детей, желающих получать дошкольные услуги, составляет 100%. Очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет отсутствует.

Группа продленного дня в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, организовывается в соответствии с потребностью родителей (законных представителей) и с учетом разъяснений Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

На протяжении 2016-2021 годов общеобразовательными организациями  потребность родителей (законных представителей) удовлетворяется.

Динамика уровня занятости женщин с детьми  дошкольного возраста за период 2016-2021 годы

Таблица  42.

| Динамика уровня занятости женщин с детьми дошкольного возраста за период 2019 – 2021 годов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Тульская область | Уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста | 71 | 70,3 | 73,3 |
| Российская Федерация | Уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста | 67 | 66 | 67,1 |

На протяжении ряда лет уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в Тульской области превышает аналогичный показатель в целом по стране.

По итогам работы за 2021 год по Тульской области значение показателя составило 73,3%, по Российской Федерации — 67,1% (выше на 6,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации). Регион по показателю «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» занял 8 место в Центральном федеральном округе (70,2%), 25 место - по Российской Федерации.

Таблица 43.

Динамика общей площади жилых помещений, приходящихся в расчете на 1 жителя субъекта (в расчете на конец года) в целом по субъекту и по Российской Федерации и в разрезе город / село за период 2016-2021 годах

| Субъект | Тип поселения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | Всего | 27,7 | 28,1 | 28,9 | 29,53 | 30,3 | 30,99 |
|  | Город | 26,5 | 26,8 | 27,5 | 28,06 | 28,83 | 29,43 |
|  | Село | 31,3 | 31,9 | 33 | 33,91 | 34,66 | 35,59 |
| Российская Федерация | Всего | 24,9 | 25,2 | 25,8 | 26,28 | 24,9 | 27,78 |
|  | Город | 24,5 | 24,8 | 25,4 | 25,93 | 26,72 | 27,62 |
|  | Село | 26,1 | 26,6 | 26,9 | 27,33 | 27,5 | 28,25 |

В Тульской области размер общей площади, приходящейся в расчете на 1 жителя за 2016-2021 годы увеличился с 27,7 до 30,99 кв. м или на 11,9%, в Российской Федерации  - с 24,9 до 27,78 кв. м или на на 11,6%.

Уровень общей площади жилых помещений, приходящихся в расчете на 1 жителя, в Тульской области в разрезе город/село также увеличился соответственно на 11,1% и на на 13,7%. В Российской Федерации: в городе - на 12,7%, в сельской местности - на 8,2%.

В целом данный показатель в 2021 году в Тульской области выше, чем в Российской Федерации на  3,2 кв. м или на 11,6%.

В 2022 году в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья расселено 72,0 тыс. кв.м аварийного жилья, переселены в благоустроенные жилые помещения 3,88 тыс. человек, построено 24 многоквартирных дома. Кроме того, за счет средств бюджета Тульской области и местных бюджетов расселено 29,2 тыс. кв. м аварийного жилья и 1,35 тыс. человек.

Приобретено 268 квартир (в 2021 году – 150 квартир) для улучшения жилищных условий детей-сирот, из которых предоставлены 142 квартиры.

В 2022 году ипотечные жилищные займы, выданные Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, получила 101 семья.

Таблица 44.

Динамика показателя «доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда» субъекта за период 2016 – 2021 годы

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 к 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 70,9 | 71,8 | 72 | 73,5 | 75,8 | 73,01 | + 2,1 %пункт |
| Российская Федерация | 66 | 66,6 | 67,2 | 68,6 | 69,46 | 70,49 | +4,5%пункта |

За анализируемый период увеличилась доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда в Тульской области на 2,1 процентных пункта, в Российской Федерации рост составил 4,5 процентных  пункта. В Тульской области 73,01 % площади жилищного фонда обеспечены всеми видами благоустройства, что выше, чем в среднем по Российской Федерации (70,49%).

Таблица 45

Число молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях за период 2016 – 2021 годов, единиц

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 862 | 945 | 932 | 1 085 | 1 210 | 1 010 |
| Российская Федерация | 387 683 | 357 817 | 331 601 | 312 855 | 292 700 | 258 563 |

По данным Росстата число молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, увеличилось в Тульской области   с 2016 года по 2021 год на 148 семей в годовом измерении или на 17,2%. В Российской Федерации наоборот сократилось число молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях , на 33,3%.

Таблица 46.

Число молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия за период 2016 – 2021 годов, единиц

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 278 | 288 | 293 | 259 | 290 | 268 |
| Российская Федерация | 22 768 | 21 968 | 22 765 | 23 228 | 20 555 | 17 421 |

В Тульской области за 2016-2021 годы 1676 молодых семей улучшили жилищные условия (ежегодно не менее 250 семей). В Тульской области, так же, как и в Российской Федерации,  показатель доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, имеет волнообразную тенденцию.

Таблица 47.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от числа молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, за соответствующий год,  %

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 32,25% | 30,48% | 31,44% | 23,87% | 23,97% | 26,53% |
| Российская Федерация | 5,87% | 6,14% | 6,87% | 7,42% | 7,02% | 6,74% |

Значение показателя «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия» в Тульской области  варьируется по годам в диапазоне от 23,8% до 32,3%. Максимальное значение сложилось в 2016 году, минимальное - в 2019 году. По итогам 2021 года значение показателя составляет 26,53%, в среднем по Российской Федерации— 6,74%. По сравнению с 2016 годом данный показатель уменьшился на 6,02 процентных пункта. Его максимальное  значение пришлось на 2018 год, когда доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от числа состоящих на учете в текущем году, достигала 31,4%. В Российской Федерации данный показатель увеличился на 0,87 процентных пункта, его максимальное значение достигало в 2018 году 7,42%.

Таблица 48.

Число многодетных семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях за период 2016 – 2021 годы, единиц

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 1 025 | 1 157 | 1 226 | 1 135 | 1 218 | 1 256 |
| Российская Федерация | 129 207 | 131 585 | 132 587 | 132 389 | 134 099 | 133 838 |

Таблица 49.

Число многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за период 2016 – 2021 годы, единиц

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 60 | 72 | 62 | 77 | 115 | 52 |
| Российская Федерация | 6 013 | 4 963 | 4 378 | 5 776 | 5 504 | 5 480 |

По данным Росстата число многодетных семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, увеличилось с 2016 года на 231 семью или на 22,5%. В Российской Федерации рост составил 3,6%.

За 2016-2021 годы в Тульской области 438 многодетных семей улучшили жилищные условия. Число семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно носило неравномерный характер. Максимальный показатель отмечен в 2020 году (115 семей). В сравнении с 2016 годом число многодетных семей, улучшивших жилищные условия, сократилось на 13,3%, в Российской Федерации - на 8,9%.

Таблица 50.

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, от числа многодетных семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, за соответствующий год, %

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 5,85% | 6,22% | 5,06% | 6,78% | 9,44% | 4,14% |
| Российская Федерация | 4,65% | 3,77% | 3,30% | 4,36% | 4,10% | 4,09% |

В Тульской области доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,  сократилась в годовом измерении с 5,85% до 4,09%. В Российской Федерации также сложилась отрицательная динамика. По итогам 2021 года показатели в Российской Федерации и Тульской области близки по значению(4,09% и 4,14% соответственно).

Кроме того, за счет средств бюджета Тульской области малоимущим многодетным семьям, постоянно проживающим на территории региона, в которых один из членов семьи состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилья.

Таблица 51.

Динамика предоставления единовременной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям, постоянно проживающим на территории региона, в которых один из членов семьи состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, на приобретение жилья, семей

| Субъект | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область | 71 | 74 | 66 | 58 | 68 | 71 |

В Тульской области совершенствуется система, позволяющая   улучшить жилищные условия молодых и многодетных семей с использованием различных региональных  инструментов.

2021 году 84 семьи улучшили жилищные условия по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

В рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области (мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей») молодым семьям предоставляется социальная выплата в размере 30%,  в случае рождения ребенка она увеличивается еще на 5% расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственную поддержку в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2021 году получили 374 молодые семьи, их них 48 – многодетные. При этом многодетные молодые семьи имеют первоочередное право на получение указанной меры поддержки (в 2020 году - 326 молодые семьи, в 2019 году - 307 молодых семей).

Кроме того, в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» (региональный проект «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области»), отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, предоставляется государственная поддержка  в виде социальных выплат на погашение части стоимости приобретения (строительства) жилья. В 2021 году   выплаты получили 15 семей.

Регион активно участвует в федеральных программах господдержки семей. В 2021 году ипотечным кредитом по льготной ставке 6% годовых     воспользовались в  нашей области 664  молодые семьи, за три года 823  многодетным семьям в Тульской области одобрено возмещение расходов по ипотечным кредитам в пределах 450 тыс. рублей.

Выводы. В Тульской области на протяжении последних лет   идет процесс качественного совершенствования социальной семейно-ориентированной инфраструктуры .

Социально-демографические факторы стали определяющими в обеспечении доступности дошкольного образования, детского здравоохранения, родовспоможения, учреждений физической культуры и спорта.

В 2022 году в учреждения здравоохранения приобретено 140 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в  17 муниципальных образованиях региона приобретено и смонтировано 20 модульных быстровозводимых объектов. Проведен капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения.

Регион является одним их шести пилотных по исполнению проекта «Репродуктивное здоровье», который направлен на обеспечение устойчивого прироста численности населения Тульской области, в том числе посредством сохранения репродуктивного здоровья мужчин и женщин и повышения репродуктивного потенциала региона.

Для решения этой задачи был введен в эксплуатацию новый современный перинатальный центр, в котором предусмотрено оказание всех этапов перинатальной помощи - от наблюдения женщин с высоким риском осложнений течения беременности до оказания высокотехнологичной медицинской новорожденным, родившимся с экстремально низкой массой тела.

По результатам работы за 2022 год удалось обеспечить снижение показателя детской смертности до 36,3 на 100000 населения соответствующего возраста (задача по достижению – 57,0); смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет – 5,6 на 1000 родившихся живыми (задача по достижению – 7,0). Отмечено снижение уровня младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми (что на 29% ниже, чем за 2021 год).

По итогам форума «Медицина доступная каждому» Тульская область отмечена как один из лучших регионов по удовлетворенности населения медицинской помощью и ее доступностью. Продолжается работа по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. За 12 месяцев 2022 года на работу привлечено 884 врача. Практика Тульской области по привлечению медицинских кадров названа одной из лучших в стране.

Для создания равных условий получения образования в Тульской области функционирует 117 Центров «Точка роста» (в 2022 году создано 26 центров), их деятельностью охвачено 18 тыс. детей.

Введено в эксплуатацию 5 объектов образования:

- 4 детских сада: в Заокском районе, г. Алексине, г. Новомосковске, г. Туле;

- школа в ЖК «Северная Мыза»г. Тулы,

Внедрена информационная система по контролю организации питания, пищевой ценности (нутриентов) продуктов, блюд, меню и рационов на 528 пищеблоках (100%).

Построены и введены в эксплуатацию 5 крупных спортивных объектов, включающих в себя 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, два из которых находятся в самых густонаселенных районах областного центра, а также одну ледовую арену и футбольный манеж. Помимо этого, успешно проведена реконструкция старейшего в России велотрека, на базе которого создан современный центр велоспорта, отвечающий международным стандартам подготовки спортсменов.

Благодаря социальным партнерам построено 15 современных многофункциональных спортивных площадок на базе хоккейных коробок, расположенных в большей степени на территориях сельских поселений, что способствует созданию и совершенствованию условий для занятий физической культурой и спортом в шаговой доступности.

В регулярные занятия спортом привлечено более половины населения региона – 54,4% , показатель доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в регионе вырос на 13,1%. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 94,7%.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности в 2022 году составил 67,0%.

Увеличилась доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда.

В Тульской области 73,01 % площади жилищного фонда обеспечены всеми видами благоустройства, что выше, чем в среднем по Российской Федерации (70,49%).

Реализуются собственные жилищные программы обеспечения жильем молодых и многодетных семей.

4. Перечень действующих в регионе мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости  и поддержку семей с детьми (без учета мер, софинансируемых из федерального бюджета)

- меры поддержки беременных женщин

В соответствии со статьей 8 Закона Тульской области от 01.04.2014 № 2074-ЗТО «Об охране здоровья граждан в Тульской области» беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее двадцати восьми недель беременности, состоящим на учете в медицинских организациях, расположенных на территории области, и имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в области на дату поступления обращения, по заключению врачей медицинских организаций, расположенных на территории области, предоставляется ежемесячная денежная компенсация на питание в размере 781,08 руб.

Согласно статьи 2 Закона Тульской области от 27.10.2022 № 96-ЗТО «О внесении изменений в Закон Тульской области «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области»
 беременным женщинам, являющимся гражданами Российской Федерации, лицами без гражданства, постоянно или преимущественно проживающим на территории Тульской области, вставшим на учет в медицинских организациях, находящихся на территории Тульской области, в ранние сроки беременности (до 12 недель), прошедшим пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности в медицинских организациях, находящихся на территории Тульской области, при рождении ребенка в период с 1 января по 31 июля 2023 года назначается и выплачивается областное единовременное пособие беременным женщинам в размере 14 645,17 руб.

- меры, направленные на стимулирование рождения первого ребенка до достижения женщиной возраста 25 лет

При рождении первого ребенка женщиной, не достигшей на день рождения ребенка 25-летнего возраста установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 3 000 руб. Право на получение выплаты имеет женщина (мать, осуществляющая уход за ребенком, с которой ребенок зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания), не достигшая на день рождения ребенка 25-летнего возраста, из числа граждан Российской Федерации, зарегистрированных с ребенком по месту жительства на территории Тульской области, не получающих ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», среднедушевой доход семьи которых за три последних календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения области (постановление правительства Тульской области от 26.06.2014 № 298 «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации с детьми, зарегистрированным по месту жительства на территории Тульской области, не получающим ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).

- меры поддержки семей с одним – двумя детьми, стимулирующие рождение вторых – третьих и последующих детей

Установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет в размере 3 000 руб. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи граждан Российской Федерации, зарегистрированные с ребенком по месту жительства на территории Тульской области, не получающие ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», среднедушевой доход которых за три последних календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения области (постановление правительства Тульской области от 26.06.2014 № 298 «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации с детьми, зарегистрированным по месту жительства на территории Тульской области, не получающим ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).

С 01.01.2023 в Тульской области семьям в случае рождения после 31 декабря 2022 года, но не позднее 1 ноября 2023 года включительно третьего ребенка и (или) последующих детей предоставляется ежемесячная денежная выплата на детей (далее – ежемесячная денежная выплата) в размере установленной в Тульской области величины прожиточного минимума для детей – 13 804 руб. до достижения каждым ребенком возраста трех лет. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям граждан Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Тульской области, в которых среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, равен величине прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тульской области на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, или превышает ее, но не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тульской области на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

- меры, направленные на улучшение жилищных условий семей с детьми, стимулирующие рождение очередного ребенка

В Тульской области малоимущим многодетным семьям, постоянно проживающим на территории региона, в которых один из членов семьи состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилья. С 01.01.2021 денежная выплата предоставляется многодетным семьям, имеющим статус многодетной семьи, в которых один из членов состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в органе местного самоуправления по месту жительства:

воспитывающим пятерых и более детей, при условии постоянного проживания на территории Тульской области одного из родителей не менее 5 лет на дату обращения;

воспитывающим троих и более детей, состоящим на 31 декабря 2020 года в сводном реестре многодетных семей, в которых один из членов семьи признан нуждающимся в жилом помещении, изъявивших желание получить денежную выплату;

воспитывающим троих и более детей, обратившихся до 1 января 2021 года с заявлением о включении в список многодетных граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения.

Семьям, воспитывающим семь и более детей или ребенка-инвалида, денежная выплата предоставляется в первоочередном порядке.

Размер денежной выплаты для каждой семьи определяется индивидуально (из расчёта 18 квадратных метров на каждого члена семьи с учетом общей площадью жилых помещений, отчужденных и (или) оставленных для дальнейшего проживания).

Также семьям при рождении трех и более детей одновременно (многоплодное рождение) предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения. Право на ее получение имеют многодетные семьи, члены которых являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Тульской области, при многоплодном рождении при условии, что женщина, родившая трех и более детей одновременно, постоянно проживала на территории региона не менее пяти лет на дату многоплодного рождения. Размер денежной выплаты для каждой семьи определяется индивидуально (из расчёта 18 квадратных метров на каждого члена семьи).

Законом Тульской области от 21.12.2011 №1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей» установлена возможность предоставления гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Тульской области, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома).

Право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие  на территории Тульской области, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей - учащихся учебных заведений всех форм обучения любых организационно-правовых форм - до окончания обучения или проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, и проживающих с ними на территории области (далее - многодетные граждане).

В первоочередном порядке участки предоставляются многодетным гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Земельные участки предоставляются многодетным гражданам в соответствующих муниципальных районах, городских округах области по месту их постоянного проживания в пределах от 12 до 15 соток.

Кроме того, многодетные граждане имеют право самостоятельно сформировать земельные участки в целях их бесплатного предоставления в собственность в том месте, в котором они заинтересованы.

с 01.01.2020 иную меру социальной поддержки многодетным гражданам по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в виде единовременной денежной выплаты в размере 200 000 руб. с целевым направлением на улучшение жилищных условий:

на оплату приобретаемого жилого помещения;

в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилого помещения;

на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному, заключенному для приобретения жилого помещения, а также в случае, если приобретение жилья является составляющей частью таких договоров (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным договорам);

на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному, заключенному на строительство жилого дома.

- меры поддержки многодетных семей

В соответствии с Законом Тульской области от 04.12.2008 № 1154-ЗТО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тульской области» многодетным семьям установлены следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка в размере 2317,61руб.;

ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка при среднедушевом доходе семьи:

не превышающем величину прожиточного минимума на душу населения по Тульской области – в размере 11 000 руб.

- региональный материнский капитал (размер, порядок индексации, направления использования)

Законом Тульской области от 07.03.2002 № 285-ЗТО «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» предусмотрено предоставление областного материнского (семейного) капитала. Право на получение областного материнского (семейного) капитала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тульской области не менее одного года до дня рождения (усыновления) ребенка (детей).

Средства могут быть направлены по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий;

получение образования ребенком (детьми) или лицом, получившим справку о праве на получение областного материнского (семейного) капитала;

компенсация оплаты санаторно-курортного лечения;

проведение ремонта, мероприятий по газификации, электрификации и водоснабжению в жилых домах (помещениях), расположенных на территории области;

приобретение автотранспортных средств, изготовленных в Российской Федерации;

приобретение компьютерного оборудования обучающемуся в расположенных на территории области общеобразовательных организациях).

Областной материнский (семейный) капитал, право на получение которого возникло при рождении (усыновлении) ребенка (детей) по 31 декабря 2019 года включительно, предоставляется в размере 73 225,87 руб. (предусмотрена ежегодная индексация исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период).

Областной материнский (семейный) капитал, право на получение которого возникло при рождении (усыновлении) ребенка (детей) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно, устанавливается в размере 150 000 руб. (индексация не предусмотрена).

Перечень новых финансовых мер, вводимых в целях повышения  достижения показателей рождаемости в Тульской области

на период 2023-2025 годов

С 01.01.2023 введена новая стимулирующая мера - единовременная выплата при рождении ребенка, которая предоставляется при рождении ребенка на территории области после 31 декабря 2022 года и государственной регистрации его рождения на территории области. Назначается и выплачивается единовременная выплата при рождении ребенка в размере 25 000 руб. либо в размере 50 000 руб. (статья 9.3. Закона Тульской области от 7 марта 2002 года № 285-ЗТО «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области»).

Право на получение единовременной выплаты при рождении ребенка в размере 25 000 руб. имеет родитель при рождении ребенка (детей) независимо от места жительства родителя.

Право на получение единовременной выплаты при рождении ребенка в размере 50 000 руб. имеет семья, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования.

5.  Особенности демографического потенциала региона и основные направления повышения рождаемости

Региональная демографическая и семейная политика выстраивается в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 «Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года». Разработан и реализуется  новый системный проект «Демография».

Он включает в себя проекты развития:

«Сохранение репродуктивного здоровья населения»,

«Мой семейный центр»,

«Мои возможности»,

«Тульское долголетие»,

«Миграция»

«Занятость населения».

Также на территории области реализуется региональная приоритетная программа «Демография», включающая 5 региональных проектов, в том числе: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Распоряжением правительства Тульской области утвержден План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению достижения целевых значений показателей в сфере демографии (распоряжение правительства Тульской области от 27.01.2021 № 42-р).

С 2022 года область участвует в реализации пилотного проекта  «Репродуктивное здоровье» (распоряжением правительства Тульской области от 27.12.2021 № 660-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации в Тульской области пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» в 2022–2023 годах).

Финансирование мер поддержки семей с детьми осуществляется в рамках государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» (постановление правительства Тульской области от  24.10.2013 №575).

С 2021 года в регионе реализуется проект «Мой семейный центр», основной задачей которого является комплексное решение проблем семей с детьми. Центральным ядром проекта является ГУ ТО «Семейный МФЦ «Мой семейный центр» и 26 отделений помощи семье и детям государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей в каждом муниципальном образовании региона, которые работают в формате «Мой семейный центр» по принципу «одного окна».

В структуре Центра - «Семейная диспетчерская» с единым бесплатным номером помощи семье и детям 129, открыты 2  флагманских  отделения «Мой семейный центр».

В целях поддержки семей с детьми сформирована и действует система мер социальной поддержки, включающая как выплаты установленные федеральным, так и региональным законодательством. На 01.01.2023 получателями мер социальной поддержки являются 61 095 семей, в которых воспитываются 116 595 детей.

На сайте государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» во вкладке «Навигатор социальных услуг» размещена информация о мерах социальной поддержки для разных категорий семей: семьям с детьми, в том числе при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, студенческим семьям, социальные выплаты будущим мамам.

Систематически проводятся встречи с беременными и родившими женщинами на базе учреждений здравоохранения, в рамках которых предоставляется информация, и проводятся индивидуальные консультации о мерах социальной поддержки семьям с детьми.

В целях информирования населения Тульской области о мерах социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской области, на ресурсах государственных СМИ Тульской области регулярно размещается информация о порядке и сроках их предоставления, проводятся прямые эфиры в группе «Соцуслуги в Тульской области» в сети ВКОНТАКТЕ, в Telegram-канале «Самое важное».

В целях ежегодного увеличения уровня занятости женщин в регионе

ведется работа по включению в региональное трехстороннее соглашение, региональные отраслевые соглашения, территориальные трехсторонние и отраслевые соглашения и коллективные договоры положений, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью;

проводится работа по мотивации работодателей региона к созданию рабочих мест с гибкими формами занятости;

оказываются консультации профориентационной направленности для женщин в целях мотивации их к активизации позиции по выходу на рынок труда, прохождению переобучения и повышения квалификации в целях повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности;

органами занятости населения проводится работа по направлению на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе под последующее гарантированное трудоустройство;

органами занятости населения проводится работа по содействию женщинам в открытии собственного дела, в том числе с финансовой поддержкой;

размещение в СМИ, в том числе на Интернет – ресурсах образовательных организаций, органов занятости населения, работодателей, администраций муниципальных образований Тульской области, информации о мерах, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.

Обеспечение условия комплексного решения практических проблем конкретных семей повышает эффективность межведомственного взаимодействия формирования и реализации региональной семейной и демографической политики.

Эффективность реализуемых мер в условиях ограниченных демографических ресурсов подтверждает рост доли третьих и последующих рождений в семьях, увеличение числа многодетных семей  ( на 01.01.2023 -16406 семей, в них воспитываются 54013 детей).

Вместе с тем, сложившаяся  возрастная структура населения, определяет динамику демографических процессов в большинстве муниципальных образований Тульской области.

Демографические процессы в Тульской области характеризуются увеличением доли старших возрастов в составе экономически активного населения и сокращением  населения  в активном репродуктивном возрасте.

В ближайшие пять лет продолжится изменение  структуры активных репродуктивных возрастов,  сокращение репродуктивной базы вследствие уменьшения численности населения молодых репродуктивных возрастов и выхода за пределы активного репродуктивного возраста многочисленных когорт в возрасте 34-39 лет. По оценке численность женщин в возрасте 20-39 лет сократится к 2030 году на 38,5 тыс. человек от начала 2023 года и составит 143,8 тыс. человек против 182,3 тыс. человек.

В связи с усилением влияния социально-экономического фактора в формировании репродуктивного поведения происходят также сдвиги в распределении рождений по очередности в отдельных возрастных группах, особенно у молодых женщин, и ориентирование их на рождение одного ребенка.

Снижение рождаемости обусловлено сформированным стереотипом малодетной семьи в современном обществе вследствие  изменения положения женщины в семье и обществе, характера труда и образа жизни семей, роста образовательного уровня родителей, высокого  уровня занятости женщин в общественном производстве.

На снижение рождаемости оказывают действие откладывание рождений, увеличение возраста вступления в брак и  позднее материнство.

В связи с этим особых усилий требует формирование семейных установок у молодых людей, подготовка молодежи к семейной жизни, укрепление института семьи, сокращение числа разводов, повышение уровня детности за счет реализации стимулирующих мер материального и нематериального характера, обеспечения условий для совмещения занятости и реализации семейной функции работников, расширение корпоративных социальных программ в целях поддержки семей с детьми.

В ситуации ограниченных репродуктивных ресурсов сохранить годовой  показатель  абсолютного числа рождений  на уровне 9 тыс. человек   возможно только за счет увеличения третьих и последующих рождений, то есть в результате стимулирующих мер для семей, уже имеющих одного или двух детей. По расчетам доля родившихся третьих и последующих детей должна составить не  менее 28,0%-28,5% от общей численности рождений или 2,5-2,6 тыс. человек в абсолютном измерении.

Требует минимизации распространение абортов на уровень рождаемости. Одним из основных инструментов  регулирования рождаемости по-прежнему остается аборт. Профилактика абортов, сохранение репродуктивного здоровья молодежи за счет совершенствования работы кабинетов кризисной беременности, организации мониторинга беременных по группам риска, проведения информационной кампании по профилактике заболеваний, передающихся половым путём, обследования  репродуктивной системы подростков в рамках проведения профилактических осмотров несовершеннолетних, проведения лечебно-реабилитационных мероприятий; являются одним из направлений улучшения режима рождаемости в регионе.

Наряду со специфическими демографическими проблемами общее состояние социально-экономического развития территорий самым непосредственным образом определяют вектор развития демографических процессов: наличие рабочих мест, уровень заработной платы, возможности улучшения жилищных условий, формирование социальной инфраструктуры, ориентированной на семью, обеспечение квалифицированными кадрами учреждений социальной сферы.

Формирование миграционной привлекательности региона, обеспечение условий для переселения в Тульскую область соотечественников, проживающих за рубежом, а также внедрение механизмов, сдерживающих отток молодых квалифицированных кадров за пределы региона, призваны способствовать изменению возрастной структуры населения, сохранению демографического потенциала.

В условиях дефицита демографических ресурсов наряду с реализуемыми в регионе мерами в 2023-2025 годах планируется сосредоточить усилия на 5 направлениях:

1. Укрепление репродуктивного здоровья населения,  сокращение числа абортов: обеспечить сокращение числа абортов к 2025 году на 8,5%, в расчете на 1000 женщин фертильного возраста -с 7,3 до 6,7 единиц; создать условия для лечения бесплодия, в том числе с использованием ЭКО, формирование мотивации для здорового образа жизни семей.

2. Поддержка молодых и студенческих семей: обеспечить комплексную поддержку не менее 7,5 тыс. молодым супружеским парам в рамках  программы сертификата «Молодая семей»  ежегодно.

3. Комплексная поддержка многодетных семей: обеспечить увеличение доли детей, родившихся третьими и последующими ,к 2025 году до 27,5%;

4. Поддержка работающих родителей: обеспечить 100,0 % доступность дошкольного образования, способствовать увеличению доли организаций и предприятий, включающих в коллективные договоры обязательства работодателей по предоставлению работникам с семейными обязанностями  льгот и гарантий, сверх предусмотренных трудовым законодательством до 76,0%.

5. Формирование ценностной основы повышения рождаемости за счет пропаганды традиционных  семейных ценностей, повышения статуса материнства, отцовства, укрепления института семьи, сокращения числа разводов: обеспечение целевого  показателя разводимости на уровне не выше 4,9 на 1000 человек населения.

Достижение обозначенных показателей обеспечивается органами исполнительной власти Тульской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области в соответствии с закрепленной сферой деятельности.

Мониторинг реализации Региональной программы по повышению рождаемости осуществляется ежеквартально на основе оперативных данных по целевым показателям по каждому направлению. Анализ хода реализации Региональной программы и ее эффективности рассматривается на заседании межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике Тульской области.

6. Целевые показатели Региональной программы по повышению рождаемости в Тульской области на 2023-2025 годы.

| Показатели | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность родившихся | Человек | 8900 | 8700 | 8947 |
| Количество абортов в абсолютном выражении | Единиц | 2350 | 2250 | 2150 |
| Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста | Единиц | 7,3 | 7,0 | 6,7 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | Единиц | 1,09 | 1,09 | 1,10 |

Дополнительные целевые показатели  егиональной программы по повышению рождаемости в Тульской Дополнительные показатели Региональной программы по повышению рождаемости в Тульской области на 2023-2025 годы.

Региональной программы по повышению рождаемости в Тульской области

| № | Целевой показатель | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя на 2023 год | Плановое значение целевого показателя на 2024 год | Плановое значение целевого показателя на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности и решивших сохранить беременность, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование (процент от числа женщин, прошедших консультирование) | Процент | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| 3. | Доля детей, родившимися третьими и последующими в общем числе родившихся в календарном году | Процент | 26,3 | 26,0 | 26,3 |
| 3. | Коэффициент разводимости, число разводов в расчете на 1000 человек населения (Число разводов на 1000 человек населения) | Единиц | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

Целевые значения числа родившихся в разрезе муниципальных образований Тульской области на 2023-2025 годы

|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 8900 | 8700 | 8947 |
| Городские округа |  |  |  |
| г. Тула | 3411 | 3334 | 3428 |
| г. Алексин | 329 | 321 | 330 |
| г. Донской | 338 | 330 | 340 |
| г. Ефремов | 320 | 312 | 321 |
| г. Новомосковск | 866 | 847 | 871 |
| р.п. Новогуровский | 20 | 20 | 20 |
| Славный | 4 | 4 | 4 |
| Муниципальные районы |  |  |  |
| Арсеньевский район | 59 | 58 | 59 |
| Белевский район | 126 | 123 | 126 |
| Богородицкий район | 295 | 289 | 298 |
| Веневский район | 124 | 120 | 124 |
| Воловский район | 95 | 93 | 96 |
| Дубенский район | 69 | 67 | 69 |
| Заокский район | 86 | 84 | 87 |
| Каменский район | 50 | 49 | 51 |
| Кимовский район | 247 | 242 | 248 |
| Киреевский район | 478 | 468 | 481 |
| Куркинский район | 39 | 38 | 40 |
| Одоевский район | 57 | 56 | 58 |
| Плавский район | 180 | 177 | 181 |
| Суворовский район | 170 | 166 | 170 |
| Тепло-Огаревский район | 75 | 73 | 76 |
| Узловский район | 474 | 464 | 477 |
| Чернский район | 139 | 135 | 138 |
| Щекинский район | 652 | 638 | 656 |
| Ясногорский район | 195 | 191 | 197 |

Целевые значения  абсолютного  числа родившихся в Тульской области на 2023-2030 годы

| Годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек | 8900 | 8700 | 8947 | 9137 | 9198 | 9246 | 9293 | 9350 |

Мероприятия и результаты

Региональной программы по повышению рождаемости

в Тульской области на 2023-2025 годы

| Мероприятия | Единица измерения | Количественные показатели результата по годам |  |  |  | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей, Источники финансирования (государственные программы Тульской области, ведомственные программы, региональные проекты) | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Направление 1. Укрепление репродуктивного здоровья населения, сокращение числа абортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение исследований, направленных на выявление репродуктивных установок населения в Тульской области | Человек | 1200 | - | - |  | 2023-200,0 2024-200,0 2025-200,0 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тульской области» | Не менее 1200 человек примут участие в исследовании по выявлению репродуктивных установок населения Тульской области | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 1.2. Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 0-17 лет, с целью раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения | Процент | 96,1 | 96,2 | 96,3 |  | Программа государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи, ежегодно утверждаемая Правительством Тульской области | К 2025 году обеспечение медицинскими профилактическими осмотрами несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения составит не менее 96,3% | Министерство здравоохранения Тульской области, государственные учреждения здравоохранения Тульской области (по согласованию) |  |
| 1.3 Проведение профилактических осмотров подростков в возрасте 15-17 лет, (мальчиков - детскими урологами-андрологами, девочек — акушерами-гинекологами) | Процент | 73,0 | 75,0 | 80,0 |  | Программа государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи, ежегодно утверждаемая Правительством Тульской области | К 2025 году доля детей в возрасте 15-17 лет, принявших участие в профилактических осмотрах , увеличена до 80,0%от общей численности детей данного возраста, подлежащих профилактическим осмотрам | Министерство здравоохранения Тульской области, министерство образования Тульской области |  |
| 1.4. Организация диспансеризации женщин в возрасте 18-35 лет в том числе при участиии региональных мобильных бригад для проведения обследования репродуктивного здоровья граждан в возрасте 18-35 лет | Тыс. человек | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  | Программа государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи, ежегодно утверждаемая Правительством Тульской области | Ежегодно не менее 36,0 тыс. женщин в возрасте 18-35 лет пройдут медицинское обследование в рамках диспансериизации | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.5. Организация просветительских мероприятий по теме сохранения репродуктивного здоровья и профилактики абортов | Тыс. человек | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно не менее 10,1 тыс. человек примут участие в просветительских мероприятиях по теме сохранения репродуктивного здоровья и профилактики абортов | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.6. Реализация информационно-просветительских программ по вопросам охраны репродуктивного здоровья для детей и родителей на базе образовательных организаций | Единиц | 361 | 361 | 361 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области» | Ежегодно 361 образовательная организация участвует в реализации образовательных программ по вопросам охраны репродуктивного здоровья для подростков | Министерство здравоохранения Тульской области, министерство образования Тульской области |  |
| 1.7. Проведение семинаров для женщин репродуктивного возраста, направленных на популяризацию ведения здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ | Человек | 100 | 100 | 100 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно не менее 100 женщин репродуктивного возраста примут участие в семинарах по вопросам популяризации здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.8. Организация информационно- просветительских мероприятий по профилактике абортов среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов средних профессиональных организаций и высших учебных заведений, среди молодых пар, вступающих в брак | Человек | 530 | 550 | 550 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | К 2025 году не менее1 500 человек из числа учащихся и студентов примут участие в информационно-просветительских программах по вопросам охраны репродуктивного здоровья к 2026 году | Министерство молодежной политики Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» (по согласованию) |  |
| 1.9. Организация профилактических мероприятий, посвященных дням женского и детского здоровья, проведение акций, дней здоровья, тематических встреч, публичных мероприятий, выступления специалистов в средствах массовой информации и социальных сетях | Процент | 51,9 | 53,0 | 53,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | К 2025 году до 53,0% увеличена доля населения. участвующего в мероприятиях профилактической направленности по охране репродуктивного здоровья населения | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.10. Проведение обследования беременных женщин высокой группы риска и новорожденных детей из группы риска, прошедших обследование на заболевания, передающиеся половым путем, в государственных учреждениях здравоохранения (проведение биохимического скрининга и анализов на инфекционные заболевания) | Человек | 2000 | 2000 | 2000 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 2000 беременных женщин высокой группы риска и новорожденных детей из группы риска пройдут обследование на заболевания, передающиеся половым путем, в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области за счет средств бюджета Тульской области | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.11. Обеспечение лечения бесплодия с применением ЭКО | Единиц | 600 | 650 |  |  | 2023-61484,6 2024- 70721,1 средства базовой программы обязательного медицинского страхования Региональный проект «Финансовая поддержка семей» при рождении детей» региональной приоритетной программы Тульской области «Демография» | В 2023-2024 годах не менее 600 процедур ЭКО ежегодно будет проведено в целях поддержки семей, страдающих бесплодием | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| Новые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Внедрение дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации средних медицинских работников медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, фельдшерских здравпунктов на базе ГОУ СПО ТО «Тульский областной медицинский колледж» по вопросам охраны репродуктивного здоровья | Человек | 20 | 20 | 20 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно не менее 20 человек образовательной программы повышения квалификации средних медицинских работников медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, фельдшерских здравпунктов пройдут обучение по дополнительной образовательной программе по вопросам охраны репродуктивного здоровья | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.13. Проведение обучающих мероприятий для работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области по вопросам охраны репродуктивного здоровья | Человек | 30 | 30 | 30 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно не менее 30 человек из числа работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области примут участие в обучающих мероприятиях по теме сохранения репродуктивного здоровья | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.14. Обучение студентов выпускных курсов медицинских колледжей основам профилактической работы по охране репродуктивного здоровья молодых женщин и отказа от прерывания беременности с проведением соответствующих квалификационных процедур и получением соответствующего документа о подтверждении квалификации | Человек | 100 | 100 | 100 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | К 2025 году не менее 300 человек пройдут обучение по основам профилактической работы с населением | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.15. Организация работы школ репродуктивного здоровья на базе центров здоровья, созданных в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области | Единиц | 2 | 2 | 2 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно организована работа 2 школ репродуктивного здоровья на базе центров здоровья | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.16. Проведение образовательных встреч «Сохрани репродуктивное здоровье» на базе центров здоровья | Человек |  |  | 300 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | К 2025 году не менее 300 человек примут участие в образовательных встречах «Сохрани репродуктивное здоровье» | Министерство здравоохранения Тульской области, акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной перинатальный центр им. В.С. Гумилевской» (по согласованию) |  |
| Повышение эффективности доабортного консультирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действуюшие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. Проведение акции «Подари мне жизнь», в том числе: круглый стол с участием экспертов ; открытые лекции специалистов в области репродуктивного здоровья, подростковых гинекологов в социальных сетях; неделя тишины в учреждениях здравоохранения Тульской области; распространение информационной продукции по теме профилактики абортов в учреждениях здравоохранения, образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, учреждениях социального обслуживания населения | Человек | 3000 | 3000 | 3000 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно не менее 3000 человек ежегодно примут участие в мероприятиях в рамках акции «Подари мне жизнь» | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области по репродуктивному здоровью (по согласованию), министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство молодежной политики Тульской области |  |
| 1.18. Организация работы школ для беременных на базе государственных учреждений здравоохранения, от числа женщин, беременных первым ребенком | Процент | 55,0 | 70,0 | 75,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | К 2025 году доля женщин, прошедших обучение в школе беременных, увеличена до 75,0% | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.19 Обеспечение межведомственного взаимодействия государственных и негосударственных учреждений здравоохранения и государственных учреждений социального обслуживания по вопросам оказания социальной и психологической помощи несовершеннолетним беременным и матерям | Процент | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | К 2025 году 100,0% несовершеннолетних пациенток в состоянии репродуктивного выбора обеспечены комплексной психологической, социальной и правовой помощью | Министерство здравоохранения Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 1.20. Проведение общественных мероприятий в целях информирования населения об опасности абортов, а также о существующих мерах поддержки беременных женщин и семей в связи с рождением детей | Единиц | 12 | 12 | 12 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Не менее 12 общественных мероприятий в год проведено по теме профилактики абортов | Министерство здравоохранения Тульской области министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Новые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Развитие системы доабортного консультирования. Обеспечение условий для оказания комплексной помощи в рамках доабортного консультирования во всех кабинетах медико-социальной помощи беременным за счет укомплектования их медицинскими психологами, социальными работниками и юристами | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | В 100,0% женских консультаций обеспечено оказание комплексной помощи в рамках доабортного консультирования беременных женщин | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.22. Обучение психологов, социальных работников, юристов и врачей-акушеров-гинекологов женской консультации принципам работы с беременными женщинами по профилактике абортов и отказов от новорожденных | Процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Доля профильных специалистов, прошедших ежегодное повышение квалификации от общего числа ,составит не менее 70,0% | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.23. Организация информационного взаимодействия на основе соглашений о взаимодействии с частными медицинскими организациями по вопросам социальной социальной поддержки беременных женщин и семей с новорожденными детьми | Процент | 55,0 | 70,0 | 75,0 |  | Финансирование не требуется | К 2025 году доля частных медицинских организаций, с которыми заключены соглашения об информационном взаимодействии по социальной поддержке беременных женщин и семей с новорожденными детьми, увеличена до 75,0% от общего числа частных медицинских организаций, оказывающих услуги по охране репродуктивного здоровья женщин | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 1.24. Информирование врачей акушеров-гинекологов о системе социального обеспечения и социальной поддержки семей в связи с рождением детей и их воспитанием | Процент | 75,0 | 85,0 | 100,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области на финансирование учреждений социального обслуживания населения государственная программа Тульской области «Социальная защита и социальное обслуживание населения в Тульской области» | К 2025 году до 100,0% увеличена доля врачей акушеров-гинекологов, получивших информацию о системе социального обеспечения и социальной поддержки семей в связи с рождением детей, от общей численности врачей данного профиля | Министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.25. Использование в работе врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно 100,0% врачей женских консультаций используют речевые модули для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.26. Осуществление в кабинетах кризисной беременности мотивированного анкетирования всех женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Ежегодно в 100,0% кабинетов кризисной беременности осуществляется мотивированное анкетирование всех женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| 1.27. Обеспечение контроля достижения целевого показателя по доле женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений здравоохранения Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» | Обеспечен оперативный мониторинг показателей эффективности деятельности по снижению числа абортов в Тульской области | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| Целевые индикаторы по направлению 1. Укрепление репродуктивного здоровья населения, сокращение числа абортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число абортов, регистрируемых ежегодно в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области | Единиц | 2350 | 2250 | 2150 |  |  |  | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| Показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста | Единиц | 7,3 | 7,0 | 6,7 |  |  |  | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| Доля женщин, принявших решение сохранить беременность от числа женщин, прошедших доабортное консультирование | Процент | 31,0 | 32,0 | 33,0 |  |  |  | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| Динамика снижения числа абортов к предыдущему году | Процент | 4,2 | 4,3 | 4,4 |  |  |  | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| Доля женских консультаций, своевременно и полноценно предоставляющих данные мониторинга показателей эффективности деятельности по снижению числа абортов | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Министерство здравоохранения Тульской области |  |
| Направление 2. Поддержка молодых и студенческих семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка с рождения до 3 лет для родителя - студента очной формы обучения учебного учреждения, расположенного на территории Тульской области в размере 4,0 тыс. рублей | Человек | 30 | 30 | 30 |  | 2023 -2400,0 2024-2400,0 2025-2400,0 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 240 человек получили областное единовременное пособие на ребенка при рождении его в студенческой семье | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка в семье, один из родителей которых студент очной формы обучения учебного учреждения, расположенного на территории Тульской области, в размере 27,0 тыс. рублей, при рождении ребенка после 31 декабря 2022 года-в размере 50,0 тыс. рублей | Человек | 240 | 240 | 240 |  |  | Ежегодно не менее 30 человек из числа родителей-студентов получили ежемесячное пособие на ребенка от рождения до достижения им возраста 3-х лет |  |  |
| 2.3. Предоставление ежемесячной выплаты в размере 3 тыс. рублей на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет при рождении первого ребенка женщинами, не достигшими возраста 25 лет | Человек | 150 | 150 | 150 |  | 2023-8385,0 2023-8385,0 2024-8385,0 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 150 человек из числа женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 25 лет, получили дополнительную ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 2.4 Предоставление социальных услуг по кратковременному присмотру (уходу) за детьми нуждающимся семьям, имеющим детей, в том числе молодым и студенческим семьям | Единиц | 100 | 110 | 120 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Государственная программа Тульской области «Социальное обслуживание населения Тульской области» | К 2025 году услугами по кратковременному присмотру (уходу) за детьми воспользовались не менее 120 семей, в том числе молодых и студенческих семей | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 2.5. Организация обучения специалистов отделений помощи семье и детям государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, оказывающих услуги по кратковременному присмотру (уходу) за детьми | Человек | 10 | 10 | 10 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | К 2025 году не менее 30 специалистов пройдут обучение по вопросам оказания услуги по кратковременному присмотру (уходу) за детьми | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 2.6. Предоставление молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках Государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» (мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей») | Человек | 283 | 283 | 283 |  | 2023-286 198,7 2024-287 379,6 2025-306 398,6 Средства федерального, регионального и муниципального бюджетов в рамках Государственная программа Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» | К 2025 году порядка 849 молодых семей получат свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) | Министерство строительства Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области |  |
| 2.7 Организация выдачи молодым семьям, вступающим в брак, сертификата «Молодая семья»по предоставлению услуг и (или) сервисов, включенных в сертификат «Молодая семья» | Тысяч семей | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 2023-120,0 2024-120,0 2025-120,0 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 7,5 тысячи человек получат услуги в рамках программы «Сертификат «Молодая семья» | Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области |  |
| Новые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение и выплата при рождении ребенка после 31 декабря 2022 года и государственной регистрации его рождения на территории Тульской области одному из родителей единовременной выплаты при рождении ребенка в размере 25 000 руб. (при рождении ребенка в семье, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования ,- в размере 50 000 руб. | Тыс. человек | 8,9 | 8,7 |  | 8,95 | 2023-222500,0 2024-217500,0 2025-223675,0 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 8,7 тыс. семей получат финансовую поддержку в форме единовременной выплаты за счет бюджета Тульской области | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 2.8. Информирование образовательных организаций высшего профессионального образования, расположенных в Тульской области, о применении мер в целях поддержки молодых студенческих семей, включая установление преимущественного права студенческой семье на предоставление места в общежитиях, в том числе в одном общежитии родителям-студентам разных ВУЗов | Процент | Плановый показатель отсутствует |  |  |  | Собственные средства ВУЗов | Обеспечение условий для 100% студенческих семей на преимущественное право на получение места в общежитиях, в том числе в одном общежитии родителям-студентам разных ВУЗов | Комитет Тульской области по науке и инноватике |  |
| 2.9. Информирование образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных в Тульской области, о возможности применения мер в целях поддержки молодых студенческих семей, в том числе о праве на переход с платного обучения на бесплатное девушек, родивших ребёнка во время обучения в государственных профессиональных образовательных учреждениях Тульской области, и мониторинг применения данной меры в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, расположенных в Тульской области | Процент | Плановый показатель отсутствует |  |  |  | Финансирование не требуется | Обеспечение условий для 100% обратившихся, в соответствии с Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное | Комитет Тульской области по науке и инноватике, министерство образования Тульской области, государственные профессиональные образовательные учреждения Тульской области (по согласованию) |  |
| Целевые индикаторы по направлению 2. Поддержка молодых и студенческих семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число молодых семей, получивших услуги по сертификату «Молодая семья» | Тысяч семей | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |  | Министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство здравоохранения Тульской области, министерство культуры Тульской области, министерство спорта Тульской области, министерство молодежной политики Тульской области |  |
| Направление 3. Поддержка многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка в размере 2317,61руб.; ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка при среднедушевом доходе семьи: не превышающем величину прожиточного минимума на душу населения по Тульской области – в размере 11 000 руб. | Тысяч семей | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  | 2023 -1524849,0 2024-1557555,7 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 10,5 тыс. многодетных семей ежегодно получат финансовую поддержку в форме ежемесячной денежной выплаты на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье без учета дохода | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.2. Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала) при рождении третьего и (или) последующего ребенка после 31.12.2012 года (при рождении ребенка с 01.01.2020 размер материнского (семейного) капитала 150 тыс. рублей | Единиц | 1300 | 1300 | 1300 |  | 2023-270901,3 2024-279103,0 2025-167114,3 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | За 2023-2025 годы не мене 3,9 тыс. семей воспользуются средствами регионального материнского (семейного) капитала | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.3. Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья малоимущим многодетным семьям, в которых один из членов семьи состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении | Человек | 20 | 20 | 20 |  | 2023-143810,5 2024-148814,2 2025-151091,3 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | К 2025 году не менее 60 малоимущих многодетных семей, в которых один из членов семьи состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.4. Предоставление единовременной денежной выплаты в размере 200,0 тыс. рублей взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, воспитывающим трех и более детей | Человек | 500 | 500 | 500 |  | 2023-100 000,0 2024-100 000,0 2025-100 000,0 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 500 граждан, воспитывающих трех и более детей, получат едино-временную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.5. Предоставление гражданам, воспитывающим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно | Человек | 430 | 430 | 430 |  | Средства местных бюджетов муниципальных образований Тульской области | К 2025 году не 1290 граждан, воспитывающих трех и более детей, получат земельный участок в собственность бесплатно | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.6. Награждение многодетных и приемных матерей, воспитавших (воспитывающих) пять и более детей Почетным знаком Тульской области «Материнская слава», и предоставление меры поддержки в связи с награждением в форме единовременной выплаты в размере 106912,78 руб. | Человек | 10 | 10 | 10 |  | 2023 -19103,2 2024-19867,3 2025-20661,9 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно порядка 10 человек получат ежегодно единовременную выплату при награждении многодетных и приемных матерей Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.7. Предоставление ежемесячной выплаты многодетным и приемным матерям, награжденным Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» на несовершеннолетних детей в размере 2317,61 руб. | Человек | 610 | 610 | 610 |  |  | Ежегодно не менее 610 детей нарастающим итогом получат ежемесячную выплату, которая предоставляется многодетным и приемным матерям, награжденным Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» на несовершеннолетних детей | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.8. Создание условий для обеспечения доступности службы «Семейная диспетчерская» государственного учреждения Тульской области «Семейный многофункциональный центр «Мой семейный центр» во всех муниципальных образованиях Тульской области | Единиц | 26 | 26 | 26 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | Обеспечена доступность службы «Семейная диспетчерская» в 26 муниципальных образованиях Тульской области | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.9. Организация работы мобильных бригад специалистов для оказания оперативной помощи семьям с детьми на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей, | Единиц | 7 | 7 | 7 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | Обеспечена возможность оказания оперативной помощи семьям с детьми на базе 7 учреждений | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.10. Информирование многодетных граждан о возможности получения льготных ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми и государственной поддержки многодетных семей при погашении ипотечного кредита | Единиц | 6 | 6 | 6 |  | Финансирование не требуется | Ежегодно не менее 6 информационно- консультативных материалов будут размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области и подведомственных учреждениях министерства труда и социальной защиты Тульской области | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.11. Информирование граждан из числа многодетных семей, имеющих право на государственную поддержку при погашении ипотечного кредита в размере 450 тыс. руб., | Процент | Плановый показатель отсутствует |  |  |  | Финансирование не требуются | Многодетные семьи воспользуются правом на государственную поддержку при погашении ипотечного кредита | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 3.12. Предоставление налоговых льгот многодетным гражданам в соответствии с законодательством Тульской области | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Бюджет Тульской области | 100,0% многодетных семей воспользуются льготами по налогу на транспортные средства, предоставляемые за счет средств бюджета Тульской области, от числа многодетных семей, имеющих право на данную льготу | Федеральная налоговая служба |  |
| 3.15. Создание условий для обеспечения детей из многодетных семей бесплатным горячим питанием в общеобразовательных организациях региона | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Бюджет Тульской области, средства местных бюджетов муниципальных образований Тульской области | 100,0% многодетных семей, воспользуются правом на бесплатное питание в общеобразовательных организациях, от общего числа детей из многодетных семей, имеющих право на данную льготу | Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 3.16. Обеспечение условий для посещения многодетными семьями 1 раз в месяц государственных учреждений культуры Тульской области | Тыс. семей | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений культуры Тульской области | Ежегодно не менее 16 тыс. многодетных семей смогут посетить государственные учреждений культуры Тульской области бесплатно 1 раз в месяц | Министерство культуры Тульской области , министерство труда и социальной защи ты Тульской области |  |
| Новые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установление права на распоряжение средствами (части средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении на проведение ремонта, мероприятий по газификации, электрификации и водоснабжению в жилых домах (помещениях), расположенных на территории области, принадлежащих не только лицу, имеющему справку о праве на получение областного материнского (семейного) капитала, но и супругу (супруге) лица, имеющего справку о праве на получение областного материнского (семейного) капитала, в случае приобретения жилого дома (помещения) в их браке | Единиц | 1300 | 1300 | 1300 |  | 2023-270901,3 2024-279103,0 2025-167114,3 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | За 2023-2025 годы не мене 3,9 тыс. семей воспользуются средствами регионального материнского (семейного) капитала | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Целевой индикатор по направлению 3 Поддержка многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, родившимися третьими и последующими по очередности рождения в общей численности родившихся | Процент | 26,5 | 27,5 | 27,5 |  |  |  | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Доля семей, воспользовавшихся услугами мобильных бригад, от общего количества семей, получивших услуги в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей | Процент | 30,0 | 32,0 | 35,0 |  |  |  | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Доля семей с детьми, для которых созданы условия для получения мер социальной поддержки на основании только заявления или проактивно, из общей численности семей с детьми - получателей мер социальной поддержки | Процент | 55,0 | 60,0 | 65,0 |  |  |  | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Направление 4. Поддержка работающих родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Создание условий для включения молодых матерей в трудовую деятельность за счет повышения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, осуществление присмотра и ухода за детьми | Тыс. человек | 61,1 | 61,2 | 61,3 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений образования, средства местных бюджетов муниципальных образований Тульской области, родительская плата | Созданы условия для предоставления услуг по дошкольному образованию не менее 61,0 тыс. детей | Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 4.2. Создание в общеобразовательных организациях условий для удовлетворения потребности семей с детьми в группах продленного дня (1-4 классы) с целью поддержки работающих родителей | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области , предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений образования, средства местного бюджета, родительская плата | Потребность в группах продленного дня обеспечена полностью | Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 4.3. Организация при содействии органов занятости населения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования родителей, имеющих несовершеннолетних детей | Человек | 500 | 500 | 500 |  | Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Содействие занятости населения Тульской области» | Увеличение численности граждан, прошедших мероприятия по обучению | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 4.4. Организация оздоровления и отдыха детей | Тыс. человек | 86,3 | 86,3 | 86,3 |  | 2023-781964,7 2024-772049,0 2025-779037,6 Бюджет Тульской области, средства местных бюджетов, Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 86,3 тысячи детей в возрасте 7-17 лет приняли участие в организованных формах отдыха и оздоровления | Министерство труда и социальной защиты Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| Новые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Включение в коллективные договоры обязательств работодателей по предоставлению дополнительных льгот и гарантий работникам с семейными обязанностями, в том числе гибких форм занятости | Процент | 72,0 | 74,0 | 76,0 |  | Финансирование не требуется | Увеличение к 2025 году доли коллективных договоров, в которые включены обязательства работодателей по предоставлению работникам с семейными обязанностями льгот и гарантий сверх предусмотренных трудовым законодательством, до 76,0% | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 4.5.1. Утверждение и реализация ежегодного Медиа – плана по проведению информационных мероприятий о деятельности работодателей Тульской области, предоставляющих работникам с семейными обязанностями меры поддержки, социальные гарантии и преференции сверх установленных трудовым законодательством | Единиц | 1 | 1 | 1 |  | Финансирование не требуется | Ежегодное освещение в СМИ региона, совместно с Объединением работодателей «Тульский областной Союз работодателей» и Тульским областным союзом организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» информации о лучших практиках работодателей Тульской области, в части включения в коллективные договоры мер поддержки работников с семейными обязанностями сверх установленных трудовым законодательством | Министерство труда и социальной защиты Тульской области , комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям |  |
| 4.5.2. Проведение в Тульской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (согласно поручениям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) | Единиц | 1 | 1 | 1 |  | Финансирование не требуется | Участие работодателей региона в конкурсе | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Целевые индикаторы по направлению 4. Поддержка работающих родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Министерство образования Тульской области |  |
| Число обучающихся младших классов, посещающих группы продленного дня | Тыс. человек | 33,6 | 34,3 | 35,0 |  |  |  | Министерство образования Тульской области |  |
| Доля коллективных договоров, в которые включены обязательства работодателей по предоставлению работникам с семейными обязанностями льгот и гарантий сверх предусмотренных трудовым законодательством | Процент | 72,0 | 74,0 | 76,0 |  |  |  | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 61,5 | 61,5 | 61,5 |  |  |  | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Направление 5. Формирование ценностной основы повышения рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организация размещения социальной рекламы, направленной на формирование просемейных установок | Тыс. единиц | 100 | 100 | 100 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, выделяемых на финансирование мероприятий семейной политики Бюджет Тульской области государственная программа Тульской области « Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Организованы просмотры в социальных сетях рекламы направленной на формирование позитивных просемейных установок не менее 100 тыс. единиц ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 5.2. Организация информирования населения о мерах поддержки семей в зависимости от различных жизненных ситуаций и пропаганды традиционных семейных ценностей | Единиц | 144 | 144 | 144 |  | Финансирование не требуется | Размещены информационные материалы на информационных ресурсах региональных СМИ, официальных сайтах учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, молодежи, спорта, комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям, органы исполнительной власти Тульской области |  |
| 5.3. Повышение компетентности педагогических работников с целью повышения эффективного взаимодействия с родителями по вопросам воспитания детей | Человек | 100 | 100 | 100 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование деятельности в сфере образования | Ежегодно не менее 100 человек принимают участие в дополнительной курсовой подготовке по проблемам сопровождения семьи в вопросах воспитания детей | Министерство образования Тульской области, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области" |  |
| 5.4. Повышение компетентности участников образовательного процесса в вопросах сохранения репродуктивного здоровья, важности семейных ценностей в рамках реализации элементов курса внеурочной деятельности «Основы семейной жизни» для обучающихся 7–8 классов | Единиц | 122 | 122 | 122 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование деятельности в сфере образования, государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области» | Ежегодно не менее 122 общеобразовательных учреждений реализуют элементы курса «Основы семейной жизни» для обучающихся 7-8 классов | Министерство образования Тульской области, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области "Институт повышения квалификации |  |
| 5.5. Обеспечение грантовой поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на пропаганду традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций | Единиц | 5 | 5 | 5 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование грантовой поддержки некоммерческих организаций Государственная программа Тульской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тульской области» | Ежегодно грантовую поддержку из бюджета Тульской области получат не менее 5 общественных социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на пропаганду традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 5.6. Организация областных мероприятий на тему популяризации традиционных семейных ценностей, в том числе: | Тыс. человек | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 |  | Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» 2023-200,0 2024-200,0 2025-200,0 2023-1360,0 2024-1360,0 2025-1360,0 2023-100,0 2024-100,0 2025-100,0 2023-200,0 2024-200,0 2025-200,0 2023-300,0 2024-300,0 2025-300,0 2023-200,0 2024-200,0 2025-200,0 | Ежегодно не менее 3 тыс. человек примут участие в областных мероприятиях, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| 5.6.1. Проведение Областного форума семей «Тульская область-территория семьи» | Единиц | 500 | 500 | 500 |  |  | Ежегодно не менее 500 семей примут участие в областном форуме семей «Тульская область-территория семьи» |  |  |
| 5.6.2.Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» | Единиц | 60 | 60 | 60 |  |  | Ежегодно не менее 60 семей примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» |  |  |
| 5.6.3. Проведение областного фотоконкурса «Мы - семья!» | Человек | 200 | 200 | 200 |  |  | Ежегодно не менее 200 семей примут участие в региональном этапе областного фотоконкурса «Мы-семья!» |  |  |
| 5.6.4. Проведение областного конкурса «Отцовство - долг и дар» | Человек | 50 | 50 | 50 |  |  | Ежегодно не менее 50 человек примут участие в областном этапе конкурса «Отцовство -долг и дар» |  |  |
| 5.6.5. Организация областной акции «Материнская слава», посвященной Дню матери | Человек | 150 | 150 | 150 |  |  | Ежегодно не менее 150 человек примут участие в областной акции «Материнская слава» |  |  |
| 5.6.6. Организация церемонии вручения знаков отличия Тульской области «Отцовская слава» | Человек | 100 | 100 | 100 |  |  | Ежегодно не менее 100 человек примут участие в церемонии вручения знака отличия Тульской области «Отцовская слава» |  |  |
| 5.6.7. Организация областной онлайн-акции «Будь отцом!» | Тыс. единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Финансирование не требуется | Ежегодно не менее 2,0 тыс. просмотров размещенных материалов онлайн-акции в социальных сетях |  |  |
| 5.6.8. Проведение областной акции, посвященной Дню семьи, любви и верности в Российской Федерации | Человек | 200 | 200 | 200 |  | 2023-300,0 2024-300,0 2025-300,0 | Ежегодно не менее 70 супружеских пар примут участие в областном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности в Российской Федерации |  |  |
| 5.7. Организация вручения знака «Родившемуся на Тульской земле» при регистрации новорожденных в органах ЗАГС | Тыс. человек | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  | Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 8,9 тыс. семей получат знак «Родившемуся на Тульской земле» | Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области |  |
| 5.8. Реализация цикла мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности | Человек | 500 | 500 | 500 |  | Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Развитие культуры Тульской области» | Ежегодно не менее 500 человек примут участие в цикле мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности | Министерство культуры Тульской области, государственные учреждения культуры Тульской обалсти |  |
| 5.9. Организация областной акции «Всей семьей на ярмарку» | Человек | 200 | 200 | 200 |  | 2023-22,5 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 200 человек примут участие в областной акции «Всей семьей на ярмарку» | Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО «Тульское музейное объединение» - филиал Музей «Тульские самовары» (по согласованию) |  |
| 5.10. Проведение областной выставки-конкурса семейного творчества изобразительного и декоративно-прикладного искусства среди жителей Тульской области «Семейная мастерская» | Единиц | 80 | 80 | 80 |  | 2023-9,0 2024-9,0 2025-9,0 Бюджет Тульской области Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 80 семей примут участие в областной выставке-конкурсе семейного творчества изобразительного и декоративно-прикладного искусства среди жителей Тульской области «Семейная мастерская» | Министерство культуры Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Объединение центров развития культуры» (по согласованию) |  |
| 5.11. Организация тренинговых групп для молодых супругов «Готов к семейной жизни» для молодоженов, заключающих брак в органах ЗАГС | Процент | 15,0 | 20,0 | 25,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | К 2025 году до 25,0% будет увеличена доля супружеских пар, посетивших тренинговые группы «Готов к семейной жизни» на базе органов ЗАГС , от общей численности молодоженов | Министерство труда и социальной защиты Тульской области Государственное учреждение Тульской области «Семейный МФЦ «Мой семейный центр» (по согласованию) |  |
| 5.12. Организация деятельности консультативного кабинета на базе Государственного учреждения Тульской области «Семейный МФЦ «Мой семейный центр» (служба семейной медиации) | Процент | 25,0 | 27,0 | 30,0 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | К 2025 году до 30,0% будет увеличена доля семей, изменивших решение о расторжении брака из числа обратившихся в службу семейной медиации на базе Государственного учреждения Тульской области «Семейный МФЦ «Мой семейный центр» | Министерство труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Семейный МФЦ «Мой семейный центр» (по согласованию) |  |
| 5.13.Проведение Регионального этапа фестиваля ГТО среди семейных команд ГТО | Человек | 300 | 300 | 300 |  | Бюджет Тульской области государственная программа Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | Ежегодно в региональном этапе фестиваля ГТО среди семейных команд ГТО примут участие не менее 300 человек | Министерство спорта Тульской области |  |
| 5.14. Реализация спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни семьи, в том числе проведение областных соревнований: «Мама, папа, я-здоровая семья», «Городки в Тульской губернии», «Люблю папу, маму и хоккей», «Айкидо-семья», «Мама, папа, я- спортивно-городошная семья», фестиваль «Семейная регата» | Человек | 9000 | 10 000 | 11000 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений физкультуры и спорта Государственная программа Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | К 2025 году не менее 11 тыс. человек примут участие в спортивных мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде | Министерство спорта Тульской области |  |
| Новые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. Проведение онлайн- эфиров для родителей по актуальным психологическим аспектам возрастной и семейной психологии | Единиц | 6 | 6 | 6 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на финансирование государственных учреждений социального обслуживания населения и образования | Ежегодно пройдет не менее 6 онлайн-эфиров для родителей по актуальным психологическим аспектам возрастной и семейной психологии | Министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство образования Тульской области |  |
| Целевой индикатор по направлению 5. Формирование ценностной основы повышения рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень разводимости в расчете на 1000 населения | Единиц | 4,3 | 4,2 | 4,0 |  |  |  | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Число посетителей досуговых мероприятий из числа родителей и детей (развивающие мероприятия, фестивали семейного и детского творчества, семейные мастер-классы, праздники, посвященные Дню матери, Дню защиты детей и другие) | Тыс. человек | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |  |  | Министерство культуры Тульской области |  |
| Организация мониторинга результативности Региональной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение ежеквартального мониторинга результативности Региональной программы, подготовка отчета и рассмотрение итогов за заседании межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике Тульской области | Единица | 4 | 4 | 4 |  | Финансирование не требуется | По итогам мониторинга ежегодно будет подготовлен отчет о результативности реализации Региональной программы и проведение корректировки мер по повышению рождаемости | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Проведение ежегодной областной межведомственной научно-практической конференции по вопросам реализации государственной семейной и демографической политики | Человек | 100 | 100 | 100 |  | В пределах средств бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно в областной межведомственной научно-практической конференции по вопросам реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области примут не менее 100 человек из числа специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, представителей научной сферы и экспертов | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |  |
| Проведение обучающих семинаров для специалистов органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тульской области | 2 | 5 | 6 | 7 |  |  | 9 | 10 |  |

В сопоставимых возрастах применительно к трудоспособному возрасту